## 模板
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 先农坛太岁殿院东配殿屋面修缮工程1
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 梁小龙 |  |  | 联系电话 | 010-63010111
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 323.4631 | 323.2397 | 10 | 99.93% | 9.36
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 350 | 323.4631 | 323.2397 |  | 99.93%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本次屋面修缮工程，更换屋面破损、开裂琉璃瓦件，更换修补屋面脊件，更换屋面糟朽严重椽子，望板等相关木构件，屋面重做泥灰背层，重新瓦瓦。排除屋面漏雨情况，避免文物本体损伤加剧，使得文物本体得以长期保存。 |  |  |  |  | 完成了更换屋面破损、开裂琉璃瓦件，更换修补屋面脊件，更换屋面糟朽严重椽子，望板等相关木构件，完全达到了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物建筑总面积 | 755.12平方米 |  | 755.12平方米 | 3 | 3
|  |  | 更换望板比例 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 更换瓦件比例 | ≥35% |  | 35% | 3 | 3
|  |  | 屋面重做泥灰背层比例 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 更换屋面糟朽严重椽子比例 | ≥50% |  | 50% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2022年4月底前 |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 完成项目实施 | 2022年7月底前 |  | 2022-06-15 | 3 | 3
|  |  | 完成竣工验收 | 2022年11月底前 |  | 2022-12-14 | 4 | 3 | 因为涉及冬季施工，所以只能在中午温度最高的时候铺陈琉璃瓦，只有2-3小时时间铺陈，否则瓦瓦泥又有被冻裂的危险，故竣工时间产生偏差
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤350万元 |  | 323.239742万元 | 10 | 10 | 剩余资金已退还北京市财政局
| 效果指标 | 社会效益指标 | 修缮完成后，太岁殿院东配殿将继续对外开放，成为以收藏、研究和展示反映中国古代建筑历史、建筑艺术、建筑技术的专题性博物馆，进一步提高博物馆的知名度和影响力 | 定性 |  | 博物馆的知名度和影响力得到提高 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 更好的传播中国传统文化，科普博物馆知识，提高人民群众的文化素养 | 定性 |  | 人民群众的文化素养得到提高 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆游客满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑资料不足，以后加强满意度调查工作。
|  |  | 博物馆工作人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4
总分： | [6 empty] | 100 | 93.36
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。