## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 口述历史档案留存及宣传
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 康乃瑶 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划，结合实际业务需求，为更好地将文物保护工作者的经验、技术、记忆，工作过程中的思考、难题的攻克过程等留存下来，拟通过当事人“口述历史”的方式，进行抢救性记录工作。 该项目拟对1位以上北京市文物局老一代文物工作者进行口述历史采集、资料搜集、综述片拍摄和制作，作为北京市文物局的档案留存，为在职文物工作者提供参考，为日后本单位、市文物局及局属单位等科研工作提供素材资料。 |  |  |  |  | 对原北京市文物研究所研究员田敬东先生进行口述历史访谈，梳理并拍摄田敬东先生自20世纪六十年代以来参与的历次北京重要考古发掘工作，并收集相关文献、图片等资料，形成专题片。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老一代文物工作者进行口述历史采集人数 | ≥1人 |  | 1人 | 5 | 5
|  |  | 口述历史视频（双机位）时长 | ≥960分钟 |  | 960分钟 | 5 | 5
|  |  | 综述片时长 | ≥30分钟 |  | 30分钟 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 拍摄设备：佳能C300及以上等级4K拍摄设备；成品质量：1920*1080，高清MP4格式，质量达标率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 2.5 | 0 | 2022年因疫情原因，项目于相关地区管控措施结束后开展。以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤39.01万元 |  | 39.01万元 | 5 | 5
|  |  | 委托业务费 | ≤39.01万元 |  | 39.01万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 完整、翔实记录老一代文物工作者丰富的工作经历，为在职文物工作者提供参考。 | 优良中低差 |  | 完整记录被采访人重要考古工作经历。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响 | 保存重要档案素材，为日后本单位、市文物局及局属单位等科研工作提供素材资料。 | 优良中低差 |  | 收集整理相关素材并为全局科研、宣传工作提供丰富材料。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。