## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老舍故居修善工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 曹勇 |  |  | 联系电话 | 13811500306
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 226.8046 | 213.8899 | 213.8899 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 226.8046 | 213.8899 | 213.8899 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 老舍故居位于北京市东城区灯市口西街丰富胡同19号，是一座普通的北京小四合院，故居占地面积603.46平方米，1984年被北京市人民政府列为北京市文物保护单位，1999年2月正式对外开放。近几年来，因北京夏季持续多雨，导致故居屋面及天沟多处漏雨，瓦件松动、破损，随时出现滑落危险，存在安全隐患。故居墙面开裂破损，部分木构件地仗油饰开裂、脱落、褪色严重。院内电路和配电设备安装不规范，线路较混乱，原状陈列展厅吊顶内部分线路没有穿管，墙体插座线路老化，目前已经停用。还有消防广播系统故障，广播线路不连通，这些安全隐患都亟待解决。 对所有文物建筑，对部分电路隐患进行整改，使文物建筑历史的真实性、完整性获得有效保护和延续，真正体现建筑的价值和内涵。 |  |  |  |  | 本项目通过对故居屋面、漏雨，瓦件松动、破损，等安全隐患维修，对墙面开裂破损，部分木构件地仗油饰开裂、脱落、褪色情况的改善，。对所有文物建筑，对部分电路隐患进行整改，使文物建筑历史的真实性、完整性获得有效保护和延续，真正体现建筑的价值和内涵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标50 | 数量指标 | 工程面积 | 603.46平方米 |  | 603.46平方米 | 4 | 3
|  |  | 修缮墙体面积 | 305.46平方米 |  | 603.46平方米 | 4 | 3
|  |  | 修缮房间数量 | 21间 |  | 21间 | 4 | 3.5
|  |  | 修改电路长度 | 1085米 |  | 1085米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 | 85% |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度完成率 | ≥50% |  | 47.61% | 2 | 1.9044 | 年初工程项目总预算226.804622万元，实际合同总预213.889869万元，故预算执行率为47.41%
|  |  | 6月项目实施阶段完成率 | 90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月项目验收阶段完成率 | 90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标12.5 | 工程勘察费 | ≤3.430118万元 |  | 3.430118万元 | 2 | 2
|  |  | 工程建设监理费 | ≤6.550572万元 |  | 6.550572万元 | 2 | 2
|  |  | 工程设计费 | ≤17.150588万元 |  | 17.150588万元 | 2 | 2
|  |  | 预算编制费 | ≤1.171163万元 |  | 1.171163万元 | 2 | 2
|  |  | 建安费 | ≤198.502181万元 |  | 198.502181万元 | 1 | 1
|  |  | 工程项目总预算 | ≤226.804622万元 |  | 226.804622万元 | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 使文物建筑历史的真实性、完整性获得有效保护和延续 | 优良中低差 |  | 使文物建筑历史的真实性、完整性获得有效的保护和延续 | 7 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 修缮质量保障年限 | ≥5年 |  | 1年 | 15 | 13 | 后续保障年限尚待考察，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 参观人员的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 内部工作人员满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.4044
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。