## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼改陈前期启动经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 黄潇 |  |  | 联系电话 | 13810418073
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 10 | 99.44% | 9.944
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35.7 | 35.7 | 35.5 |  | 99.44%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门城楼作为北京城市标志性建筑已有 600年的历史，是北京中轴线重要遗产构成要素，承载了首都北京丰富的历史文化内涵。 2020年8月13日北京市推进全国文化中心建设领导小组印发的《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020.7-2023.6）》，将正阳门城楼保护修缮列为重点任务之一，正阳门城楼修缮工程对目前展览将有一定影响，同时现有展览内容及形式、开放配套设施及环境等均不符合北京中轴线申遗要求，需要重新规划和论证。 正阳门城楼共有展厅四层，面积2046平方米，需前期调研、陈列主题创意策划、市场调查等。 |  |  |  |  | 正阳门城楼作为北京城市标志性建筑已有 600年的历史，是北京中轴线重要遗产构成要素，承载了首都北京丰富的历史文化内涵。在前期调研的基础上，完成陈列大纲、概念设计文本以及展览预算方案
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规划展览面积 | ≥2000平方米 |  | 960平方米 | 2 | 0.96 | 城楼修缮过程中为保护文物，拆除后做夹层，致使展览面积减少，今后加强项目前期调研，保证项目绩效目标编制的准确性。
|  |  | 陈列大纲 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 概念设计文本 | ≥1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 展览方案 | ≥1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 方案评审合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 展陈设计直观性 | 优良中差 |  | 良 | 5 | 4 | 展陈大纲、预算方案还可进一步优化
|  | 时效指标 | 项目立项2022年2月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目方案定稿2022年8月底前完成率 | 100% |  | 70% | 2 | 1.4 | 受到疫情影响，方案定稿有所延迟，今后将按计划执行项目。
|  |  | 项目验收阶段2022年11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 80% | 2 | 1.33
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.44% | 2 | 1.99
|  | 成本指标 | 设计、策划人员劳务费 | ≤33.3万元 |  | 33.1万元 | 3 | 2.98
|  |  | 专家费 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 2 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤35.7万元 |  | 35.5万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 展陈设计直观有效保障展陈顺利实施 | 优良中差 |  | 得到保障 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 设计方案效力保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方案使用人员满意度 | ≥90% |  | 72% | 10 | 8 | 没有做好完善，以后会认真布置完善好工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.604
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。