## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | “京杭对话”活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘海宁 |  |  | 联系电话 | 64071300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.478 | 23.478 | 11.5 | 10 | 48.98% | 4.8982
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.478 | 23.478 | 11.5 |  | 48.98%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合大运河国家公园的的建设需要，邀请大运河保护、园林景观、乡镇建设、遗产旅游等方面的专家学者，以及各地政府及相关部分的代表，进行多学科、跨行业、各地区的对话交流，推动学术创新和利用、文化传播与宣传、活动组织与实施等方面的进一步发展，加强“京杭对话”激动的品牌塑造。举办论坛与专题考察相结合。 |  |  |  |  | 已完成“京杭对话”活动策划，因疫情问题暂停活动举办，形成部分项目结余。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论坛次数 | 1 |  | 完成论坛方案 | 15 | 12 | 因疫情影响暂停活动举办
|  | 质量指标 | 参与专家5人以上；论坛专题1个以上；媒体报道3次以上。 | 100% |  | 完成专家邀请 | 15 | 12 | 因疫情影响暂停活动举办
|  | 时效指标 | 2月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 9月前论坛筹备工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 11月前论坛召开完成率 | 100% |  | 论坛前期准备工作已完成，受疫情影响，宣传部通知暂停活动举办 | 2 | 1.6 | 因疫情影响暂停活动举办
|  |  | 12月前项目总结阶段完成率 | 100% |  | 受疫情影响，宣传部通知暂停活动举办 | 2 | 1.6
|  | 成本指标 | 劳务费 | 14万元 |  | 6.5万元 | 2 | 1.6 | 因疫情影响暂停活动举办，形成项目结余。
|  |  | 差旅费 | 0.478万元 |  | 0 | 1 | 0.8
|  |  | 项目总预算 | 23.478万元 |  | 11.5万元 | 3 | 2.5
|  |  | 调研费 | 0.9万元 |  | 0.9万元 | 2 | 2
|  |  | 会议费 | 8.1万元 |  | 4.1万元 | 2 | 1.6
|  | 社会效益指标 | 通过开展多学科、跨行业、各地区的对话交流、推动学术创新和利用、文化传播与宣传、活动组织与实施等方面的进一步发展 | 85% |  | 论坛的所有前期工作已经完成，论坛方案推动学术创新和利用、文化传播与宣传、活动组织与实施等方面的进一步发展 | 15 | 12 | 因疫情影响暂停活动举办，效益未完全显现，以后加强项目后续跟踪，推进项目效益实现。
|  | 可持续影响指标 | 持续加强“京杭对话”的品牌塑造 | 85% |  | 论坛主体及专家主讲材料完成 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | 90% |  | 举办方对阶段性成果满意 | 10 | 9.5 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.0982
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。