## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线文化遗产传承与创新大赛
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 李丹阳 |  |  | 联系电话 | 13522777084
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 130.8533 | 130.8533 | 129.8695 | 10 | 99.25% | 9.9248
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 130.8533 | 130.8533 | 129.8695 |  | 99.25%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市推进全国文化中心建设领导小组关于《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020年7月-2023年6月》文件精神，结合北京中轴线申遗工作的推进，开展“北京中轴线文化遗产传承与创新大赛”，旨在通过大赛的形式，推动形成社会各界支持北京中轴线申遗的共识，促进公众积极参与中轴线文化保护和传承中来，营造良好的社会氛围；集成中轴线文化项目，助推中轴线申遗，推动北京文化消费中心城市建设和数字化标杆城市建设；充分挖掘北京中轴线文化价值，以线上征集方式推出更多展现北京中轴线魅力风采的项目，向海外展示真实、立体、全面的中国。 |  |  |  |  | 2022年大赛于6月11日（国家文化与自然遗产日）以线上方式启动；7月20日至9月30日面向国内外公开项目征集；10月中旬至11月中旬完成了各赛道的评审工作，12月完成获奖名单公示等工作；通过设置新场景新业态、助力申遗、视觉影像、中轴创意、数字中轴等五大赛道，面向国内外团体、企业、机构及个人广泛征集作品。参赛人数达90690人，是2021年的18倍；累计报名作品76419件，为首届大赛的2.16倍；其中北京市参赛人数最多，覆盖全市16个区。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍；宣传方面,进行超过20轮，1000多篇次宣传报道，触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力，切合北京中轴线申遗工作需求，实现了“让公众助力北京中轴线申遗保护”的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 主题赛道 | ≥4个 |  | 5个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 切合北京中轴线申遗工作需求 | 优良中低差 |  | 2022年大赛于6月11日（国家文化与自然遗产日）以线上方式启动；7月20日至9月30日面向国内外公开项目征集；10月中旬至11月中旬完成了各赛道的评审工作，12月完成获奖名单公示等工作；通过设置新场景新业态、助力申遗、视觉影像、中轴创意、数字中轴等五大赛道，面向国内外团体、企业、机构及个人广泛征集作品。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍；同时，全年宣传触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力，切合北京中轴线申遗工作需求，实现了“让公众助力北京中轴线申遗保护”的目标。 | 15 | 14 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 时效指标 | 12月前完成项目总结/验收 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤130.8533万元 |  | 129.8695万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加参与加入申遗保护队伍的个人、机构 | 优良中低差 |  | 2022年大赛参赛人数达90690人，是2021年的18倍；累计报名作品76419件，为首届大赛的2.16倍；其中北京市参赛人数最多，覆盖全市16个区。全国共有包括台湾在内的32个省市选手参与，来自30多个国家的外籍学生也积极参与到大赛中来，为北京中轴线焕发活力注入新的力量；直接联动50家各类机构，吸纳了更多社会力量参与加入申遗保护队伍。 | 15 | 14 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力 | 优良中低差 |  | 全年对大赛进行超过20轮传播推广，1000多篇次宣传报道，触达人群超一亿人次，持续提高北京中轴线申遗认知度和影响力。 | 15 | 13.5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |  | 98.08% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.4248
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。