## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺古建筑及馆藏文物研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王淑珍 |  |  | 联系电话 | 13501285798
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.2332 | 27.2332 | 23.8474 | 10 | 87.57% | 8.7567
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.2332 | 27.2332 | 23.8474 |  | 87.57%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据习总书记关于文物保护利用工作系列重要讲话精神，切实加强文物合理利用和文化遗产保护传承，“更好认识源远流长博大精深的中华文明”；研究万寿寺古建筑艺术以及馆藏文物，“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”北京艺术博物馆2022年度工作计划结合实际业务需求，开展“万寿寺古建筑及馆藏文物研究与利用”课题工作。本课题由4项子课题组成，分别是：万寿寺古建筑艺术解析与活化利用研究、北京艺术博物馆藏明清古墨分析与时代研究、北京艺术博物馆藏满文《吾主耶稣基督新遗诏书》研究、北京画派与中国绘画体系的现代性研究——以馆藏文物为中心。通过开展以上4项子课题工作，推进博物馆藏品的活化利用，实现文物价值传承传播最大化。 |  |  |  |  | “万寿寺古建筑及馆藏文物研究与利用”课题经过立项申请，按照审批要求，与我馆上报的另一课题“北京市文物局‘一对一’科研帮带课题”合并，更名为“万寿寺古建筑及馆藏文物研究”，因此，此课题包括了5个子课题，即增加了“北京艺术博物馆藏古代彩绘瓷装饰题材与内容研究”。以上5个子课题均于2022年12月底前通过了结题评审。形成结題报告5项，发表论文7篇，媒体宣传8次；策划展览1项，举办社教活动2次；另有5位青年业务骨干也参与其中，课题起到了“传帮带”作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥5个 |  | 5个 | 10 | 10
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥5次 |  | 8次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 课题结题率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目立项 | 2022年2月底前 |  | 2月 | 5 | 5
|  |  | 完成项目实施 | 2022年11月底前 |  | 11月 | 5 | 5
|  |  | 完成项目总结/验收 | 2022年12月底前 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 87.57% | 5 | 4.42 | 由于疫情无法出差调研，其中4个子课题中的差旅费未能按期支付。课题负责人采取了网上调研的办法完成任务。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤28.455万元 |  | 23.847393万元 | 10 | 8.76 | 由于疫情无法出差调研，其中4个子课题中的差旅费未能按期支付。课题负责人采取了网上调研的办法完成任务。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | =100% |  | 0% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 服务对象的满意度 | =100% |  | 0% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 管理者的满意度 | =100% |  | 0% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 参与者的满意度 | =100% |  | 0% | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9367
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。