## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市第三次全国文物普查复核标准编制、培训与技术指导
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 13501257003
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18.6652 | 14.3312 | 14.3312 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 18.6652 | 14.3312 | 14.3312 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了进一步摸清北京文物家底，本项目的目标是2022年度完成对5个区的第三次全国文物普查资料复核工作的标准编制、组织、培训和指导工作。通过本次工作，进一步促进各区摸清文物的数量、保存状况等文物的信息数据，从而进一步促进文物的保护和活化利用工作。为文物的日常管理提供数据支撑。 |  |  |  |  | 已完成对5个区的第三次全国文物普查资料复核工作的标准编制、组织、培训和指导工作，因丰台区、房山区区财政未批复复核项目资金，上述两区未开展现场复核工作，所以我单位无法对上述两区进行现场指导，但均已完成线上培训及业务指导工作。并通过本次工作，进一步促进各区摸清文物的数量、保存状况等文物的信息数据，从而进一步促进文物的保护和活化利用工作。为文物的日常管理提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训会 | ≥1场次 |  | 8场次 | 5 | 3.5 | 绩效指标值设置偏低，今后合理设置指标值。
|  |  | 组织验收会 | ≥5场次 |  | 2场次 | 5 | 2 | 原计划2022年由朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、房山区五个区开展现场调查工作，我单位将对他们的现场调查工作进行技术指导、验收。但因丰台区、房山区区财政未批复复核项目资金，上述两区未启动该项目，朝阳区未完成现场调查，所以我单位无法对上述三区进行验收。
|  |  | 编制普查指导手册 | 1份 |  | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织专家和技术人员现场考察 | ≥15次 |  | >15次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 组织现场考察对各区检查指导覆盖率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 线上培训问题回复率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 培训时长 | ≥100小时 |  | >100小时 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 3月前完成项目立项 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前完成项目实施 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前完成项目总结/验收 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度≥75% | 75% |  | 45% | 2 | 1.2 | 该项目业务委托费、专家费、餐费总预算共18.6652万元，截至9月30日，该项目共支出业务委托费76447.2元，专家劳务费7100元，共计83547.2元，约占该项目的45%，未达到资金支付进度的75%。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度100% | 100% |  | 76.78% | 2 | 1.22 | 该项目业务委托费、专家费、餐费总预算共18.6652万元，截至12月31日，该项目共支出业务委托费12.7412万元，业务委托费资金支付进度100%；专家劳务费15900元，共计14.3312万元，总体支付约占该项目的77%，未达到资金支付进度的100%。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤18.6652万元 |  | 14.3312万元 | 4 | 4
|  |  | 勘测测绘业务委托费 | 12.8652万元 |  | 12.7412万元 | 2 | 2
|  |  | 外聘人员劳务费 | 4.8万元 |  | 1.59万元 | 2 | 1.4 | 因该项目丰台区、房山区未启动，我单位无法到现场进行技术指导及验收；朝阳区2022年未完成该项目的任务，我单位无法对该项目进行验收。因上述无法抗拒因素，我单位对已开展项目的专家劳务费支付共计1.59万元，按照反向指标计分要求，该项目最终计1.4分。
|  |  | 餐费 | ≤1万元 |  | 0万元 | 2 | 1.4 | 该项目未产生餐费，今后合理设置指标值
|  | 社会效益指标 | 通过此次调查有效摸清各区的文物数量和保存状况等文物家底 | 优 |  | 摸清部分区县 | 10 | 8 | 通过此次调查有效摸清石景山区、海淀区等的文物数量和保存状况等文物家底，但因丰台区、房山区未开展该项目，故未能全面掌握相关情况，但非我单位主观原因导致，故酌情扣2分。
|  |  | 通过培训为各个区培养业务干部和技术人员做出贡献 | 优 |  | 提供人才 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 本次调查培训将促进各区文物的保护意识和活化利用途径 | 优 |  | 得到促进 | 10 | 7 | 通过本次调查培训促进了各区文物的保护意识和活化利用途径，因丰台区、房山区未开展该项目，未来有待更进一步加强，但非我单位主观原因导致，故酌情扣2分。
|  |  | 本次调研也是对文物保护方式方法和文物保护利用的摸底排查 | 优 |  | 摸清部分区县 | 10 | 7 | 通过本次调查培训对文物保护方式方法和文物保护利用进行了摸底排查，因丰台区、房山区未开展该项目，上述两区相关工作有待进一步提高，但非我单位主观原因导致，故酌情扣2分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 复核普查所在区文物管理者的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 普查合作方的满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 84.72
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。