## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年度世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28 | 28 | 28 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《中国世界文化遗产监测数据规范》、结合实际业务需求，开展2022年度世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，以提高文化遗产保存质量、改善保存条件、减少风险、降低病害，为编制世界遗产监测报告提供依据。 |  |  |  |  | 落实开展2022年度世界文化遗产大运河——通惠河段病害勘察及监测数据收集工作，开展河道本体与环境专项监测日常巡查及时发现风险隐患，对本体安全、防护措施、环境风貌、管理使用等方面进行了监测并初步形成了以日常巡查记录为主的遗产地监测档案，为编制世界遗产监测报告提供依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 澄清上闸（万宁桥）体检 | ≥1处 |  | 1处 | 1 | 1
|  |  | 澄清中闸（东不压桥）体检 | ≥1处 |  | 1处 | 1 | 1
|  |  | 通惠河老城段巡查 | ≥1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | 通惠河通州段巡查 | ≥1处 |  | 1处 | 2 | 2
|  |  | 水文监测点数 | ≥6个 |  | 6处 | 4.5 | 4.5
|  |  | 水质监测点数 | ≥6个 |  | 6处 | 4.5 | 4.5
|  | 质量指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 无安全事故 | 5 | 5
|  |  | 检测覆盖率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 检测工作验收合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施阶段完成率 | ≥100% |  | 95% | 2 | 1 | 通州段监测有一个在11月之后
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | 78.91% | 2 | 2
|  |  | 2月前项目立项阶段完成率 | ≥100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 劳务费成本 | ≤0.78万元 |  | 0.78万元 | 1 | 1
|  |  | 外协测试化验加工费 | ≤27.22万元 |  | 27.22万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总预算总成本 | ≤28万元 |  | 28万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为编制世界遗产监测报告提供依据 | 定性：优良中低差 |  | 为编制世界遗产监测报告提供依据 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 提高文化遗产保存质量，降低病害风险程度 | 优良中低差 |  | 提高文化遗产保存质量，降低病害风险程度 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为北京市大运河文化遗产良好发展提供可行性依据 | 优良中低差 |  | 为北京市大运河文化遗产良好发展提供可行性依据 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测报告使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。