## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 智化寺修缮工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 杨薇 |  |  | 联系电话 | 13810155375
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 478 | 478 | 475.3238 | 10 | 99.44% | 9.944
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 478 | 478 | 475.3238 |  | 99.44%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年度目标：2022年3月中旬-10月，继续完成对智化寺建筑屋面进行修缮；对内外檐彩画进行除尘保护，对下架油饰进行修补；对建筑墙体、台基等部位进行局部修缮；对院落地面进行局部修缮；11月竣工验收。 |  |  |  |  | 2022年2月-10月，继续完成对智化寺建筑屋面进行修缮；对内外檐彩画进行除尘保护，对下架油饰进行修补；对建筑墙体、台基等部位进行局部修缮；对院落地面进行局部修缮。 10月9日，完成四方验收。 11月15日，北京市文物工程质量监督站邀请古建修缮专家对智化寺修缮工程进行竣工初验。 11月25日，北京市文物工程质量监督站来馆审核施工竣工的相关材料，，同意完成竣工终验。 11月29日，完成智化寺修缮工程的竣工备案。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古建筑修整面积 | 2101.36平方米 |  | 2101.36平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 施工时间 | 11月前 |  | 2022年2月-10月 | 1 | 1
|  |  | 验收时间 | ≥11月 |  | 2022年10月-11月 | 1 | 1
|  |  | 截止2022年10月31日资金支付进度 | ≥50% |  | 0 | 1 | 0 | 资金支付进度滞后，今后将加强资金管理。
|  |  | 招标采购时间 | ≥9月 |  | 已完成招标 | 1 | 1
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 99.44% | 1 | 1
|  |  | 办理开工手续和施工进场准备时间 | 10月前 |  | 2022-10-01 | 1 | 1
|  |  | 竣工验收和备案时间 | 12月前 |  | 2022-11-01 | 2 | 1
|  |  | 方案制定和审批时间 | 1月 |  | 已完成方案制定和审批 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤933万元 |  | 2022年实际支出475.323826万元 | 10 | 10 | 2021-2022年设计、施工招投标结余5.507134万元，施工费经结算审计后比计划减少0.146188万元，合计5.653322万元，已于12月底上交财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除古建筑安全隐患，保护古建筑的延年，为游客提供安全良好的参观环境。 | 优良中低差 |  | 消除了古建筑安全隐患，保护了古建筑的延年，为游客提供了安全良好的参观环境。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 不改变文物原状，最少干预，保持文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持文物的科学价值；修旧如旧，保持古建筑的艺术价值。 | 优良中低差 |  | 不改变文物原状，最少干预，保持了文物的历史价值；以做法为主，适当运用新材料、新工艺，保持了文物的科学价值；修旧如旧，保持了古建筑的艺术价值。 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观观众的满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.944
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。