## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京地区文物拍卖会监拍
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 70.953 | 70.953 | 67.703 | 10 | 95.42% | 9.542
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70.953 | 70.953 | 67.703 |  | 95.42%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局《文物拍卖标的审核办法》第十九条关于“省级文物行政部门应以不少于10%的比例对文物拍卖会进行监拍”的规定，2017年市文物局启动了“北京市文物局拍卖会网络视频监拍”项目，利用互联网直播技术，在拍卖会现场采集拍卖图像及音频信号，通过技术手段将视频流实时同步展现到监视器终端，以达到同时对多场拍卖会实时监控。五年来，监拍工作发挥了对文物拍卖会的事中监管作用，维护了全市文物拍卖市场的稳定。 |  |  |  |  | 2022年度监拍任务已顺利完成，监拍覆盖率和场次均已达到预定指标要求。在规范本市文物拍卖市场方面起到了预期作用。本年度的监拍系统进行了技术升级，充分利用了人工智能等科技手段提高了监拍工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成北京市现场类文物拍卖会监拍 | ≥10% |  | 13% | 10 | 10
|  |  | 监拍场次数 | ≥30场次 |  | 38场次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监拍事故次数 | ≤3次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 6月前完成整体工作进度 | ≥50% |  | 50% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月前完成监拍进度 | =100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥60% |  | 0% | 2.5 | 0 | 受疫情居家办公影响，支付进度略缓，后续已恢复正常。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | =100% |  | 95.42% | 2.5 | 2.3 | 因部分监拍工作人员未取酬，故部分专家费未支出退回财政。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤70.953万元 |  | 67.703万元 | 10 | 9.54 | 因部分监拍工作人员未取酬，故部分专家费未支出退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业违规行为处罚次数 | ≤3次 |  | 0次 | 10 | 10
|  |  | 文物拍卖市场合规度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 规范全市文物拍卖市场环境 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4.5 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 合作方的满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 4.5 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.382
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。