## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市博物馆大数据平台密码应用改造及密码测评项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 纪雅雯 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.694 | 36.694 | 36.694 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.694 | 36.694 | 36.694 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合密码应用需求，完成本年度北京市博物馆大数据平台的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行及应急处置等多个层面密码技术应用改造，建设以密码基础设施为支撑的安全环境，为业务系统提供更加完善的安全服务。 |  |  |  |  | 已结合密码应用需求，完成了本年度北京市博物馆大数据平台的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行及应急处置等多个层面密码技术应用改造，同时测评机构对本年度密码应用安全性进行评估，测评结果为基本符合，能够通过密码应用为业务系统提供更加完善的安全服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大数据平台商用密码测评次数 | 1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 大数据平台商用密码应用改造系统数量 | 1套 |  | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 大数据平台密码测评报告验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 大数据平台商用密码应用改造安全性 | ≥85% |  | 66% | 7.5 | 5.8235 | 因首信云密服平台初步搭建完成，应用功能有限，虽从多个层面实现密码应用，经测评机构测评得到66.56分，通过密评，但导致密码应用改造安全性未完成绩效目标。后续根据应用实际需求及密服平台密码支撑的功能完善，达到指标值。
|  | 时效指标 | 12月完成大数据平台密码测评项目完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 大数据平台商用密码应用改造完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 4 | 因首信云密服平台初步搭建完成，应用功能有限
|  | 成本指标 | 大数据平台密码测评项目预算 | ≤14.46万元 |  | 14.46万元 | 5 | 5
|  |  | 大数据平台商用密码应用改造项目预算 | ≤22.234万元 |  | 22.234万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大数据平台的数据安全性 | ≥85% |  | 66% | 15 | 11.4706 | 因首信云密服平台初步搭建完成，应用功能有限，虽从多个层面实现密码应用，经测评机构测评得到66.56分，通过密评，但导致密码应用改造安全性未完成绩效目标。后续根据应用实际需求及密服平台密码支撑的功能完善，达到指标值。
|  | 可持续影响指标 | 持续维护大数据平台新增数据的稳定性、安全性 | ≥90% |  | 90% | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大数据平台管理者满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.7941
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。