## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京地区现存民族文字碑刻保护普查项目（一期）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 贾瑞宏 |  |  | 联系电话 | 62176053
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 221.5894 | 217.8894 | 203.934 | 10 | 93.6% | 9.3595
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 221.5894 | 217.889392 | 203.934 |  | 93.6%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京地区范围内现存的民族文字碑刻（一期60通）进行田野普查，记录病害和安防情况，进行三维激光扫描，编制完成《北京地区现存民族文字碑刻名录（一期）》及普查工作报告，全面摸清北京地区现存满、蒙、藏、回文等民族文字碑刻的家底，建立档案，掌握安防现状和病害情况，为制订北京地区现存民族文字碑刻保护政策和中长期规划提供依据；为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础，锻炼培训专业保护队伍。 |  |  |  |  | 完成北京地区范围内现存60通的民族文字碑刻的田野普查、三维激光扫描、地理信息采集以及部分重点碑刻拓片等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民族文字碑刻田野普查数量 | =60个 |  | 60个 | 4 | 4
|  |  | 普查工作报告数量 | =1篇 |  | 1篇 | 4 | 4
|  |  | 重点碑刻进行拓片数量 | =20个 |  | 20个 | 4 | 4
|  |  | 激光三维扫描及微痕识别碑刻数量 | =60个 |  | 60个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 5月前项目启动完成率 | =100% |  | 项目于5月前完成项目启动工作 | 2 | 2
|  |  | 10月前项目实施完成率 | ≥95% |  | 完成田野调查、病害登记、拓片、三维扫描的外业工作 | 2 | 1
|  |  | 12月前项目结项完成率 | =100% |  | 11月通过五位专家验收结项，完成项目，完成率 | 3 | 3
|  |  | 截止12月31日资金支付进度完成率 | =100% |  | 93.6% | 3 | 2.7
|  | 成本指标 | 项目总预算成本 | ≤2178893.92元 |  | 2039340.24元 | 1 | 0.9
|  |  | 1-直接普查费成本 | ≤199600元 |  | 127486元 | 1 | 0.9
|  |  | 2-重点碑刻拓片成本 | ≤160000元 |  | 160000元 | 1 | 1
|  |  | 3-激光三维扫描机微痕识别成本 | ≤1250640元 |  | 三项支出经费为 1588650元 | 1 | 1 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金。
|  |  | 4-病害调查分析绘制病害图成本 | ≤142830元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 5-地理及碑刻信息数据采集加工录入成本 | ≤265245元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 6-设备及材料采购成本 | ≤66652.4元 |  | 58893.9元 | 1 | 0.9
|  |  | 7-专家咨询费成本 | ≤41000元 |  | 35700元 | 1 | 0.9
|  |  | 8-资料费成本 | ≤24829.05元 |  | 16609.87元 | 1 | 0.9
|  |  | 9-全过程审计成本 | ≤45097.47元 |  | 45097.47元 | 1 | 1
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础 | 优良中低差 |  | 通过项目完成留存资料，为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定很好的基础 | 15 | 12.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 为民族文字碑刻的保护、利用、展示等工作奠定基础，锻炼培训专业保护队伍 | ≥3年 |  | 北京石刻艺术博物馆全程参与了项目的普查登记、资料审核、技术监督工作，锻炼培养了专业保护队伍 | 15 | 12.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者的满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 9 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5595
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。