## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 永乐大钟钟架结构监测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 王申 |  |  | 联系电话 | 15901234508
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次项目拟采用精细测绘技术、三维激光扫描技术相结合的方法，获取钟架不同时期的几何数据，通过周期性的数据对比全面把握钟架的形变情况。根据这些形变信息对钟架承重结构的安全性进行科学推断，为钟架修缮维护以及进一步的研究提供可供参考的数据支持。具体目标为：1.完成钟架力学结构监测。2.提供结构位移或变形的数据报告。 |  |  |  |  | 变形监测的数据采集工作分别在2022年4月18日、2022年6月28日、2022年9月27日和2022年11月25日共计4次予以完成。通过4期钟架承重结构变形监测，采集了监测对象完整的各种数据资料，构建了相应的三维模型，并在此基础上完成了基于三维模型的比对，获得了能够准确全面地反映出承重结构体变化的变形信息，数据分析分别采用了基于点云模型比对和剖面线比对两种方法分析，获得了一致的结果。力求保证分析忠实于原始数据，分析结果准确可靠。永乐大钟的承重梁形变趋势目前处于稳定状态。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年测控布点监测及3D数据采集 | ≥4次 |  | 4次 | 8 | 8
|  |  | 数据分析及报告提供监测报告 | 1篇 |  | 1篇 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 数据分析及报告提供监测报告体系完整，结论清晰 | 定性 |  | 数据分析及报告提供监测报告体系完整，结论清晰 | 8 | 7 | 相关支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 报告合格率 | 90% |  | 合格 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 4月前项目启动完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年1月项目结题完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 80% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤23.04万元 |  | 23.04万元 | 4 | 4
|  |  | 人员费用预算控制数 | ≤19.5万元 |  | 19.5万元 | 3 | 3
|  |  | 设备租赁费用预算控制数 | ≤3.54万元 |  | 3.54万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护永乐大钟架结构不受损 | 定性 |  | 保护永乐大钟架结构不受损 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 为长期展出永乐大钟提供安全保证的数据支撑 | 1年 |  | 1年 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。