## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物拍卖会文物标的审核
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 177.4719 | 177.4719 | 177.47 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 177.4719 | 177.4719 | 177.47 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2016年，国家文物局把文物拍卖标的审核事项下放到省级文物部门。根据《中华人民共和国文物保护法》《文物拍卖管理办法》《文物拍卖标的审核办法》有关要求，市文物局委托专业机构对文物拍卖标的进行审核后，由行政审批服务部门做出行政许可决定。 |  |  |  |  | 顺利完成2022年度全市文物拍卖会标的审核及监拍工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审核文物拍卖会数量 | ≥500场次 |  | 3317场次 | 7.5 | 5.25 | 年初指标设置过低，今后合理编制项目绩效目标。
|  |  | 审核文物拍卖标的数量 | ≥10万件 |  | 18.5952万件 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 审核文物拍卖标的的及时性 | =100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 11-12月完成项目总结验收时效率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 50.36% | 2 | 1 | 受疫情影响线下拍卖会申报场次减少，支付进度有所延缓，下半年执行过程中已加快支付。
|  |  | 3-8月完成项目筹备时效率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 9月前完成项目执行时效率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制金额 | ≤177.4719万元 |  | 177.47万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规拍卖的文物拍卖标的数量 | ≤5件 |  | 0件 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对文物拍卖行业健康发展率 | ≥80% |  | 100% | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 调查样本量偏低，以后加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2499
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。