## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆安全保卫人员经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李文静 |  |  | 联系电话 | 68419391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 267.31 | 248.995 | 248.6775 | 10 | 99.87% | 9.9872
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 267.31 | 248.995 | 248.6775 |  | 99.87%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过安保人员正规专职社会化用工服务.安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合，确保单位安全。 |  |  |  |  | 项目资金实际使用情况少于预算金额，项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。项目的实施为北京艺术博物馆提供了一个安全、舒适的环境，提高了文物藏品及文物古建的安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中控值机岗 | ≥9人 |  | 9人 | 3 | 3
|  |  | 门卫岗 | ≥19人 |  | 19人 | 3 | 3
|  |  | 巡逻岗 | 12人 |  | 12人 | 3 | 3
|  |  | 安检岗 | ≥3人 |  | 3人 | 3 | 3
|  |  | 展厅值守岗 | ≥12人 |  | 12人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 出勤率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 考核通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 突发事件1小时内响应及时性 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止7月1日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月底前项目总结完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月底前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2021年12月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 中控值机岗年金额 | ≤61.56万元 |  | 61.56万元 | 1 | 1
|  |  | 门卫岗年金额 | ≤97.02万元 | 97.02 | 93.345万元 | 1 | 1 | 计划7月开馆，实际8月16日人员备勤
|  |  | 巡逻岗年金额 | ≤62.4万元 | 62.4 | 59.28万元 | 1 | 0.9 | 计划7月开馆，实际8月16日人员备勤
|  |  | 安检岗年金额 | ≤8.64万元 | 8.64 | 6.4125万元 | 1 | 0.9 | 计划7月开馆，实际8月16日人员备勤
|  |  | 展厅值守岗年金额 | ≤37.44万元 | 37.44 | 28.08万元 | 1 | 0.9 | 计划7月开馆，实际8月16日人员备勤
|  |  | 专家评审费 | ≤0.25万元 | 0.25 | 0万元 | 1 | 0 | 专家评审费2500元未支出。
|  |  | 项目总预算 | ≤267.31万元 | 267.31 | 248.6775万元 | 4 | 4 | 计划7月开馆，实际8月16日人员备勤
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群体性事件次数 | ≤0次 |  | 0 | 5 | 5
|  |  | 安全事故次数 | ≤0次 |  | 0 | 5 | 5
|  |  | 文物安全事故次数 | ≤0次 |  | 0 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 安全检查、监控室值机技术岗位全面持证上岗，建立一支稳定可靠的年青化、专业化的高素质安保队伍，实现“人防”、“技防”、“物防”、“联防”的高度统一，紧密结合，确保单位安全，保障博物馆正常运行。 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉回访率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 0% | 4 | 0 | 此项调查工作未开展
|  |  | 博物馆工作人员的满意度 | ≥90% |  | 90% | 4 | 3.5 | 样本量偏低，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6872
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。