## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国长城博物馆改造提升工程建筑方案国际征集与博物馆展览工作
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 张胜磊 |  |  | 联系电话 | 13811424045
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 811.396 | 801.326 | 574.8598 | 10 | 71.74% | 7.1739
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 811.396 | 801.326 | 574.8598 |  | 71.74%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实地考察调研以长城为主题的若干博物馆及近年来展陈手段有创新的新建博物馆，以了解业界的最新动态和成果；进行展陈主题、展示内容的专家论证、博物馆功能需求研讨、文物征集等多种方式开展博物馆展览的前期工作，以确定展览大纲框架，形成包含展览体系、展览主题结构、主要展示内容等核心要素的比较完整的大纲初稿，以满足展览的概念设计；同时中国长城博物馆建筑方案国际征集将通过国际公开征集的方式，以国际化的视野和要求，选取出五个递交设计方案的正式应征方，再从评审委员会推荐的三个优胜设计方案中选取一个设计方案，作为中国长城博物馆建筑设计方案的实施方案。 |  |  |  |  | 中国长城博物馆建筑方案国际征集通过国际公开征集的方式，以国际化的视野和要求，选取出五个递交设计方案的正式应征方，并从评审委员会推荐下，选出三个优胜设计方案。因疫情原因，外出考察取消。因中心职能限制，文物征集未开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与单位数量 | 5个 |  | 5个 | 3 | 3
|  |  | 优胜单位数量 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 方案征集数量 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 完成大纲框架编制数量 | 2个 |  | 2个 | 4 | 4
|  |  | 展品征集数量 | ≥30件 |  | 0件 | 2 | 0 | 因中心职能原因，未能开展征集工作
|  | 质量指标 | 设计方案优秀率 | ≥60% |  | 60% | 4 | 4
|  |  | 方案征集公平性 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 展品验收合格率 | 100% |  | 0% | 2 | 0 | 因中心职能原因，未能开展征集工作
|  |  | 完成大纲初稿合格率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年4月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年10月前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月前完成展陈大纲编制时效率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 2022年12月前完成展品征集时效率 | 100% |  | 0% | 2 | 0 | 因中心职能原因，未能开展征集工作
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 811.396037万元 |  | 574.8958万元 | 10 | 7.17 | 因中心职能原因，未能开展征集工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足展览的概念设计 | 优良中差 |  | 满足 | 15 | 12 | 部分完成达到一定的效果，相应支撑资料不够完善以后加强绩效档案的归集
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥3年 |  | 1年 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 80.3439
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。