## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 开启新征程 博物馆的力量 文化名人与时代同行专题特展
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 许经文 |  |  | 联系电话 | 13810804233
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 146.1502 | 139.1662 | 132.1822 | 10 | 94.98% | 9.4982
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 146.1502 | 139.1662 | 132.1822 |  | 94.98%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021-2022年，恰逢中国共产党成立100周年，是我国迈向第二个百年目标，踏上新征程的重要时刻。结合国际博物馆日主题，徐悲鸿纪念馆将会联合联盟内各馆举办“开启新征程 博物馆的力量——文化名人与时代同行”专题特展一系列活动，将“8+”名人故居纪念馆联盟的品牌继续发扬光大，为社会各界观众奉献精致的文化大餐。 |  |  |  |  | 通过一系列活动将“8+”名人故居纪念馆联盟的品牌继续发扬光大。特展在北京，彭阳，文昌，贺州，四地尽展名人力量，出版《开启新征程 博物馆的力量-2021年8+名人故居纪念馆活动纪实》，在2022年中国国际服务贸易交易会荣获文博文创展区优秀组织单位，拍摄《故居里的山河岁月》首部8+名人故居纪念馆联盟成员集体亮相的高质量影片，开设8+讲坛完成4场讲座，完成了预期工作内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览及活动 | ≥5次 |  | 5次 | 4 | 4
|  |  | 观众人数 | ≥4次 |  | 4次 | 4 | 4
|  |  | 讲座 | ≥50000人 |  | 150000人 | 4 | 2.6 | 年初指标值设置偏低，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  |  | 专家论证会 | ≥1次 |  | 3次 | 3 | 2.7 | 年初指标值设置偏低，以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标。
|  | 质量指标 | 宣传品及宣传片验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 4月项目启动工作完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 11月底资金支付进度 | 100% |  | 95.22% | 2.5 | 2.3805 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  |  | 6月底资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2.5 | 2.5
|  |  | 11月底项目完成率 | 100% |  | 61% | 2.5 | 1.525 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 成本指标 | 宣传品制作 | ≤10.08万元 |  | 10.08万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传片制作 | ≤38.56万元 |  | 38.56万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤146.150208万元 |  | 132.182208万元 | 2 | 2
|  |  | 专家论证劳务费 | ≤0.8万元 |  | 0.8万元 | 1 | 1
|  |  | 差旅费 | ≤13.968万元 |  | 0万元 | 1 | 0 | 因疫情原因，没有出差，今后合理安排项目计划。
|  |  | 展览及活动制作 | ≤81.942208万元 |  | 81.942208万元 | 2 | 2
|  |  | 讲座劳务费 | ≤0.8万元 |  | 0.8万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | “8+”名人故居纪念馆联盟的品牌效应提升程度 | 优良中低差 |  | 提升品牌效益 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 文博行业良性发展 | 优良中低差 |  | 促进文博行业发展 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 观众投诉率 | ≤3% |  | 0% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.7037
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。