## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 石刻馆网站运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 吴东 |  |  | 联系电话 | 62176807
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：2022 年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 |  |  |  |  | 2022年全年网站出现2次不能访问的问题，经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网址资源占用-独立公网IP地址个数 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  |  | 网站内容发布 | 350条 |  | 323条 | 5 | 4.6 | 受疫情影响发布条数不足，今后将加强项目执行风险预测，同时指标设定时充分参考以前年度完成情况合理测算指标值，保证指标设置的准确性。
|  |  | 网站访问人次 | 11.2万人次 |  | 158.5834万人次 | 4 | 2.8 | 年初指标值设置偏低，今后加强绩效目标设置的准确性
|  |  | 2U机位占用-标准机位数 | 3个 |  | 3个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网站不能访问率控制在以下 | ≤0.01% |  | 2次 | 5 | 3 | 出现不能访问2次，今后将对后台进行优化保障运行顺畅。
|  |  | 出现宕机事故率 | 0% |  | 无事故 | 5 | 5
|  |  | 不良政治言论出现率 | 0% |  | 无不良言论出现 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止3月预算执行进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 6月前完成网站内容发布 | ≥50% |  | 60.85% | 2 | 2
|  |  | 截止7月预算执行进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前完成网站内容发布 | ≥90% |  | ≥90% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 3 | 3
|  |  | 后台技术服务费分项成本控制数 | ≤3万元 |  | 3万元 | 2 | 2
|  |  | 带宽占用费分项成本控制数 | ≤3万元 |  | 3万元 | 1 | 1
|  |  | 机位占用费分项成本控制 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 2 | 2
|  |  | 技术人员费分项成本控制数 | ≤3.6万元 |  | 3.6万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对石刻知识的的学习、了解程度的提升程度 | 优良中低差 |  | 提升对石刻知识的的学习、了解程度 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 对石刻馆的知名度的提升程度 | 优良中低差 |  | 提升对石刻馆的知名度 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众满意度 | ≥91% |  | 满意 | 10 | 9 | 满意度调查对比分析不足，今后将加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。