## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京石刻艺术博物馆石刻文物保护与调查
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 卢嘉兵 |  |  | 联系电话 | 15101179239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.1707 | 55.7951 | 50.1654 | 10 | 89.91% | 8.991
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.1707 | 55.7951 | 50.1654 |  | 89.91%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 课题包含子课题三项，一为北京市文物局重点科研基地合作课题“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）”，一为”一对一”帮带课题“北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）”，一为“三山五园石刻调查与真觉寺资料整理”，其中包含次级课题两项，之一为“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查（三期：海淀区三山五园）”，之二为“北京真觉寺（五塔寺）文献资料整理”。 |  |  |  |  | “三山五园”石刻调查、真觉寺资料整理、石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）、北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）均已按计划在该年内全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | “三山五园”石刻调查：完成石刻调查 | ≥10处 |  | 10处 | 3 | 3
|  |  | 真觉寺资料整理：完成《北京真觉寺（五塔寺）文献资料汇编》 | ≥1本 |  | 1本 | 3 | 3
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：课题结题报告 | =1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：培训学员人数 | =2人 |  | 2人 | 3 | 3
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：研究成果：考察报告和论文 | =4篇 |  | 4篇 | 3 | 3
|  |  | 真觉寺资料整理：审核通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：报告评审合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：课题结题率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：课题报告评审合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | “三山五园”石刻调查：5月前项目方案制定完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | “三山五园”石刻调查：9月前项目实施完成率 | ≥50% |  | 50% | 1 | 1
|  |  | “三山五园”石刻调查：12月31日前结题完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 真觉寺资料整理：5月前项目方案制定完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 真觉寺资料整理：9月前项目实施完成率 | ≥50% |  | 50% | 1 | 1
|  |  | 真觉寺资料整理：12月31日前结题完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：10月前项目实施完成率 | ≥60% |  | 60% | 1 | 1
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：12月31日前课题结题完成率 | 100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：11月前项目实施完成率 | ≥50% |  | 50% | 0.5 | 0.5
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：12月31日前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 0.5 | 0.5
|  | 成本指标 | 项目预算成本总控制数 | ≤55.795101万元 |  | 50.165438万元 | 10 | 8.991 | 形成5.629663结余，上缴财政。
|  | 社会效益指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：为未来建立石质文物现状数据库提供支持 | ≥10处 |  | 10处 | 5 | 5
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：为大理岩类石质文物保护和病害防治提供新方案 | ≥1种 |  | 1种 | 5 | 5
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：捶拓并梳理、抄录相关石刻，为三条文化带整体保护利用提供可靠的实物例证 | ≥4种 |  | 4种 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：推动北京历史文化名城的保护与研究 | ≥3人 |  | 3人 | 5 | 5
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：材料保护作用年限 | ≥3年 |  | 3年 | 5 | 5
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：把石刻馆的优良传统和研究方法传授给年轻的文博工作者 | ≥2人 |  | 2人 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三山五园”石刻调查与真觉寺资料整理：资料使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 2 | 1.8 | 调查的样本量偏低，以后加强满意度调查工作
|  |  | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（三期）：管理者对材料保护效果满意度 | ≥90% |  | 90% | 2 | 1 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：参与培训人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 3 | 1
|  |  | 北京地区龙王庙碑刻调查与研究（二期）：报告使用人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 3 | 1
总分 | [6 empty] | 100 | 92.782
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。