## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 文物安全经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 64071291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5.62 | 0.12 | 0.12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.62 | 0.12 | 0.12 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过安全检查，实现文物安全保障，确保局系统文物安全。通过奖励，提升文物安全及打击文物犯罪工作积极性。 |  |  |  |  | 通过安全检查，实现文物安全保障，确保局系统文物安全。通过奖励，提升文物安全工作积极性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作奖牌数量 | 8块 |  | 8块 | 10 | 10
|  |  | 检查人次 | ≥100人次 |  | ＞100人次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 4月份启动 |  | 4月份启动 | 7.5 | 7
|  |  | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月份完成 | 7.5 | 7
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤5.62万元 |  | 0.12万元 | 7.5 | 7.5 | 未奖励、未在外就餐，年中核减5.5万元
|  |  | 误餐标准 | ≤50元/人次 |  | 0万元 | 7.5 | 7.5 | 未在外就餐
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物安全工作积极性 | 好坏 |  | 提升文物安全工作积极性 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被管理单位满意度 | ≥85% |  | 满意思 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。