## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼热力系统改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 18500032398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 67.3832 | 67.3832 | 36.4168 | 10 | 54.04% | 5.4044
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 67.3832 | 67.3832 | 36.4168 |  | 54.04%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据部门年度工作计划结合实际业务需求，开展正阳门箭楼热力系统改造项目工作，保障正阳门箭楼冬季供暖，以提高正阳门箭楼游客观展舒适度，改善工作人员办公环境，减少因老旧采暖管道漏水破坏展品的机率，降低环境温度过低造成生活及消防用水的不稳定因素。 |  |  |  |  | 正阳门箭楼热力系统改造项目工作完成后，保障正阳门箭楼冬季供暖，提高了正阳门箭楼游客观展舒适度，改善了工作人员办公环境，减少因老旧采暖管道漏水破坏展品的机率，降低环境温度过低造成生活及消防用水的不稳定因素。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程长度 | 建设工程长度≥750米 |  | 840米 | 7 | 7
|  |  | 设备更新改造数量 | 设备更新改造数量≥47台 |  | 2台 | 1 | 0.042553 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，2022年底疫情形势复杂，且前期已采取应急措施保障热力站在供暖季安全运行，各方会议决定本工程的热力站内设备更换不再实施。
|  |  | 采购设备数量 | 采购设备数量≥50套 |  | 94套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率100% |  | 100% | 2 | 0 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，造成热力站设备无法更新改造。
|  |  | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率100% |  | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目立项2022年3月底前完成率 | = 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目实施2022年10月底前完成率 | = 100% |  | 热力工程未完成 | 1 | 0.5 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，造成热力站设备无法更新改造。
|  |  | 项目总结/验收2022年12月底完成率 | 2022年12月底前完成项目总结/验收 |  | 完成验收 | 3 | 3
|  |  | 截止6月31日资金支付进度 | ≥80% |  | 48.24% | 1 | 0.5 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，不能支付相关工程部分款项。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 截止12月31日资金支付进度100% |  | 54.04% | 3 | 2 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，不能支付相关工程部分款项。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 项目总预算≤67.383183万元 |  | 36.416779万元 | 10 | 8 | 因项目前期决策不够全面，导致执行率较低，以后加强项目决策的可行性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率≤1% |  | 0 | 12 | 12
|  |  | 投诉降低率 | 投诉降低率≥80% |  | 未见投诉事项 | 12 | 12
|  | 可持续影响指标 | 热力系统正常运营年限 | ≥10年 |  | 热力系统正常运营年限≥5年 | 6 | 0 | 热力公司对热力站设备更新审批迟迟没有结果，造成热力站设备无法更新改造。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4 | 满意度调查的对象和样本量偏低，合理性不足，以后加强满意度调查工作。
|  |  | 展馆工作人员 | ≥95% |  | 95% | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 80.447
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。