## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画保护修复项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 段海师 |  |  | 联系电话 | 13552302851
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 509.3947 | 454.7902 | 454.7902 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 509.3947 | 454.7902 | 454.7902 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画实施保护。 |  |  |  |  | 完成北京艺术博物馆（万寿寺）大雄宝殿内佛像及山门壁画实施保护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大雄宝殿内佛像数量 | 22樽 |  | 22樽 | 7.5 | 7.5
|  |  | 山门壁画数量 | 1幅 |  | 1幅 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 已完成项目建设施工质量 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 已完成项目验收通过率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 大雄宝殿内佛像及山门壁画项目实施时间 | 2022.1-2022.8 |  | 2022.1-2022.8 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 大雄宝殿内佛像及山门壁画项目成本 | 509.394668万元 |  | 454.79017万元 | 10 | 8.93 | 项目资金结余
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施增加当地中小企业增收效益 | ≧10% |  | 项目的实施对增加当地中小企业增收效益有显著效果 | 6 | 5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益 指标 | 上级主管部门认可度 | ≧90% |  | 上级主管部门非常认可此次完成的工作 | 6 | 5
|  |  | 中标企业评价度 | ≧90% |  | 中标企业表示满意 | 6 | 5
|  | 生态效益 指标 | 项目实施环境污染度 | ≤1% |  | 项目实施对环境没有造成污染 | 6 | 5
|  | 可持续影响指标 | 加强万寿寺重点文物保护可持续影响度 | 进一步加强万寿寺重点文物保护的可持续影响度 |  | 万寿寺重点文物保护的可持续影响度得到进一步加强 | 6 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≧90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查工作，以后加强满意度调查工作。
|  |  | 社会群众满意度 | ≧90% |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 91.93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。