## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺污水处理项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 李永华 |  |  | 联系电话 | 13911898331
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 223.7634 | 223.7634 | 219.9425 | 10 | 98.29% | 9.8292
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 223.7634 | 223.7634 | 219.9425 |  | 98.29%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目对大觉寺内的生活污水进行处理，方案拟采用国内成熟可靠的AO+MBR工艺进行处理，采用以膜生物反应器为核心的一体化污水处理设施，智能一体化污水净化系统本工程处理的原水为生活污水。在经过处理后出水水质达到北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）二级A标准。 |  |  |  |  | 完成本项目对大觉寺内的生活污水进行处理，方案拟采用国内成熟可靠的AO+MBR工艺进行处理，采用以膜生物反应器为核心的一体化污水处理设施，智能一体化污水净化系统本工程处理的原水为生活污水。在经过处理后出水水质达到北京市《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB11/ 1612-2019）二级A标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | ≥90平方米 |  | ≥90平方米 | 5 | 5
|  |  | 新增设备数量 | ≥9台 |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 处理规模 | ≥100立方米 |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 设备验收合格 | 7.5 | 6 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 水质达标率 | ≥95% |  | 水质达标 | 7.5 | 6 | 加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 2022年11月30日前完成项目总结/验收阶段 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年8月31日资金支付进度 | ≥80% |  | ≥32.47% | 1 | 0.6 | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 98.29% | 2 | 1.97 | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。
|  |  | 2022年3月1日完成项目立项阶段时效性 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥50% |  | 32.47% | 1 | 0.65 | 资金支付进度较慢，今后将加强资金管理按计划执行。
|  |  | 2022年3月1日-11月30日完成项目实施阶段 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 工程建设其他费用 | ≤18.107029万元 |  | ≤18.107029万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤223.763413万元 |  | 219.942498万元 | 5 | 5
|  |  | 工程费 | ≤205.656384万元 |  | ≤205.656384万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | ≥60万元 |  | 减少损失 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 处理污水保障年限 | ≥10年 |  | 1年 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 设备保障效力 | ≥10年 |  | 1年 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥95%。 |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0492
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。