## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大运河北京段文化遗产测绘大系：古桥建筑与相关庙宇
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 代学萍 |  |  | 联系电话 | 64071300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 84.817 | 84.817 | 84.15 | 10 | 99.21% | 9.9214
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 84.817 | 84.817 | 84.15 |  | 99.21%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 表现大运河北京段古桥建筑与相关庙宇的文化遗产及景观特点。通过基础性研究和资料分析，对现存的14座古桥及古建筑与相关庙宇拍摄鸟瞰和照片、进行详细的测绘，完成调研报告。 |  |  |  |  | 表现大运河北京段古桥建筑与相关庙宇的文化遗产及景观特点。通过基础性研究和资料分析，对现存的14座古桥及古建筑与相关庙宇拍摄鸟瞰和照片、进行详细的测绘，完成调研报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄古桥建筑与相关庙宇的数量 | 14处 |  | 14处 | 10 | 10
|  |  | 研究成果数量 | 1本 |  | 1本 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调查报告成果的验收通过率 | 85% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月前完成项目立项阶段 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月底前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月地前项目验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截至7月31日的资金支付进度 | 50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截至12月31日的资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 评标专家费 | 0.25万元 |  | 0.25万元 | 2 | 2
|  |  | 专家费 | 1.6万元 |  | 1.6万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算成本控制 | 84.817万元 |  | 84.15万元 | 2 | 2
|  |  | 出版印刷费 | 18.5万元 |  | 18.5万元 | 2 | 2
|  |  | 测绘费 | 64.467万元 |  | 64.467万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 更好的凸显文化遗产及景观特点 | 85% |  | 项目成果凸显文化遗产及景观特点 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 增强文物保护和传承文化遗产的意识 | 85% |  | 进一步增强了文物保护和传承文化遗产的意识 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位的产权或管理使用单位的满意度 | 85% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.9214
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。