## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 职业技能培养
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文博发展中心
项目负责人 |  |  | 李圆珉 |  |  | 联系电话 | 18810652926
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 51.2023 | 10 | 85.34% | 8.5337
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 51.2023 |  | 85.34%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实习近平总书记在中央人才工作会议上重要讲话精神，增强、创新人才自主培养能力，发挥行业主管部门在人才培中的积极作用，营造重视职业技能的行业氛围。 2022年计划开展职业技能培养工作，推动实施新时代文物人才建设工程，保护传承优秀文化遗产，同时围绕服务首都“四个中心”城市战略定位，培养、选拔文博行业高技能人才，为把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都提供人才保障。 |  |  |  |  | 为落实习近平总书记在中央人才工作会议上重要讲话精神，增强、创新人才自主培养能力，发挥行业主管部门在人才培中的积极作用，营造重视职业技能的行业氛围。 2022年计划开展职业技能培养工作，推动实施新时代文物人才建设工程，保护传承优秀文化遗产，同时围绕服务首都“四个中心”城市战略定位，培养、选拔文博行业高技能人才，为把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都提供人才保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 京博之星入选人才 | =20人 |  | 20人 | 7.5 | 7.5
|  |  | 举办职业技能竞赛 | ≥1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 文物职业技能培养课程 | ≥3门 |  | 3门 | 7.5 | 7.5
|  |  | 举办职业技能研讨会 | ≥3次 |  | 3次 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | ≥100% |  | 85.34% | 3 | 2.56 | 受疫情影响，部分活动未开展，今后将根据项目实际执行情况及时调整项目预算，切实提升资金使用效益。
|  |  | 截止6月31日资金支付进度 | ≥50% |  | 0% | 3 | 0 | 受疫情影响，部分活动未开展，今后将根据项目实际执行情况及时调整项目预算，切实提升资金使用效益。
|  |  | 项目实施阶段 | ≥3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 项目立项阶段 | ≥2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤60万元 |  | 51.2023 | 10 | 8.53 | 受疫情影响，部分活动未开展，今后将根据项目实际执行情况及时调整项目预算，切实提升资金使用效益。
|  | 社会效益指标 | 培养职业技能人才 | ≥20人 |  | 57人 | 15 | 13 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值精确性。
|  | 可持续影响指标 | 对职业技能发展促进作用 | 高中低 |  | 促进职业技能发展 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业技能人才满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.6237
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。