## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 金陵调查与资料整理
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 张睿 |  |  | 联系电话 | 13161966788
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25.115 | 25.115 | 25.1106 | 10 | 99.98% | 9.9982
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.115 | 25.115 | 25.1106 | - | 99.98% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调查，全面掌握金陵的基本情况、保护现状和存在的问题。 |  |  |  |  | 形成金陵考古调查报告原始资料、纸质版成果五套及全部材料的电子版（包含原始资料及成果），为金代帝陵陵寝结构和平面布局形制积累重要的实证依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 考古调查报告 | 1份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 调查区域范围 | 不少于60平方公里 |  | 60平方公里 | 10 | 10
|  |  | 实施标准化管理 | 参考国家级标准 |  | 按照国家文物局和中华文化遗产研究院统一标准、报告体例和调查表格落实书面成果 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定时间 | 2022年4月完成 |  | 2022年4月完成 | 5 | 5
|  |  | 调查完成时间 | 2022年12月完成 |  | 2022年11月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 25.115万元 |  | 25.1106万元 | 5 | 5 | 因履行采购程序，节约财政资金0.044万元，形成采购结余
|  |  | 专家咨询费 | 严格按照北京市相关标准执行 |  | 按规定执行 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术研究价值 | 深化金代帝陵学术研究，发掘北方少数民族文化内涵 |  | 为金代帝陵陵寝结构和平面布局形制积累重要的实证依据，形成更加科学全面的认识，拓宽帝陵研究视野，揭示北方少数民族文化面貌与内涵，对其在中华民族多元统一进程中的作用和地位有更深认识。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，收集整理、对比分析尚需进一步完善。下一步将继续深入多元一体发展研究。
|  |  | 地区史研究价值 | 增强北京市历史文化厚度与信度 |  | 突出北京辽金元墓葬的地域特色，探究区域间民族文化交融互动的过程与规律，以及在北京建都史上的历史意义。 | 10 | 8 | 墓葬研究纵横向对比有待进一步加强。下一步加强资料收集整理与统筹，进一步提炼高度。
|  |  | 文物保护价值 | 为相关综合研究以及遗址保护、活化利用提供翔实资料和学术支撑。 |  | 区分出清人的重建、明人的破坏部分，厘清金陵的原貌，为明清时期金陵的重建以及目前的文化遗产保护提供资料支撑 | 10 | 7 | 限于设备原因，可视化呈现不足。下一步深化成分区分，加强成果转化。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查工作，
总分 | [6 empty] | 100 | 90.9982
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。