## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中轴线申遗专家智库平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 周铮 |  |  | 联系电话 | 18811035510
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 85.2433 | 85.2433 | 85.2433 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 85.2433 | 85.2433 | 85.2433 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、组建专家智库，为中轴线申遗工作提供重要的支撑保障； 2、为其他申遗项目提供良好的示范作用； 3、构建高端专家智库，夯实中轴线申遗服务基础； 4、促进中轴线申遗科教文交流，构建产学研合作； 5、组建专家智库，为整合文化资源，加强首都文化赋能。 |  |  |  |  | 1、组建完成专家智库，邀请资深专家296人，为中轴线申遗工作提供智力支撑与保障； 2、为其他申遗项目提供了良好的示范作用； 3、推动“北京中轴线智库平台”小程序建设，实现智能化专家管理与服务，构建高端专家智库，夯实中轴线申遗服务基础； 4、加强与高校、研究院所专家合作，构建国内外专家沟通交流平台，推动中轴线申遗科教文交流； 5、整合文化资源，强化专家交流与合作，实现首都文化赋能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办对话访谈次数 | ≥2次 |  | 2次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 建成专家智库数量 | =1个 |  | 1个 | 2.5 | 2.5
|  |  | 课题成果数量 | =2个 |  | 5个 | 2.5 | 2.25 | 课题成果数量增多，今后将加强绩效指标设置的精确性。
|  |  | 开展直播次数 | ≥10次 |  | 10次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展调研次数 | ≥1次 |  | 1次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织召开研讨会次数 | ≥15次 |  | 15次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 专家类别（覆盖行业领域） | ≥5类 |  | 8类 | 5 | 5
|  |  | 专家智库核心成员人数 | ≥10人 |  | 23人 | 5 | 5
|  |  | 专家智库总体人数规模 | ≥100人 |  | 293人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第一季度：前期立项、研讨、初步策划等筹备工作完成率 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66
|  |  | 第二季度：5场直播、1次调研、5次研讨会组织完成率 | =100% |  | 54.54% | 1.66 | 0.90536 | 因2022年4月22日-6月10日北京疫情持续管控，线下活动无法实现，且专家及项目组人员居家隔离，导致指标发生偏离。今后将加强项目风险研判。
|  |  | 第三季度：5场直播、5次研讨会组织完成率 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66
|  |  | 第四季度：项目整体实施和总结工作完成率 | =100% |  | 100% | 1.7 | 1.7
|  |  | 上半年资金支付进度 | ≥50% |  | 70% | 1.66 | 1.66
|  |  | 截至12月31日资金支付进度 | =100% |  | 100% | 1.66 | 1.66
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤85.243344万元 |  | 85.243344万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于中轴线项目科学决策 | 优良中低差 |  | 已完成活动总结成果及工作支撑文件多次作为申遗办工作成果进行上报，如南中轴“御道”贯通、中轴线文化IP等专报，有助于中轴线项目科学决策。 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目集中民智 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目集中民智。 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目引导风向 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目引导风向。 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 有助于中轴线项目产学研用交互 | 优良中低差 |  | 多次邀请政府及专家进行专题研讨，有助于中轴线项目产学研用交互。 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 智库平台预计可使用年限 | =2年 |  | 2年 | 6 | 5 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 94.82% | 10 | 9 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9954
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。