## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 路县故城遗址保护项目1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高丽丽 |  |  | 联系电话 | 15810140276
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 460.83 | 75.8358 | 50.2803 | 10 | 66.3% | 6.6302
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 460.83 | 75.8358 | 50.2803 | 10 | 66.3% | 6.6302
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一、遗址原址保护 将路县故城遗址保护展示工程中的古井等遗址原址保护好，尽可能发挥遗产价值，增加博物馆的社会教育意义。 二、展陈前期启动 本展览设定的目标将以社会效益为主。博物馆作为社会公共文化设施，注重社会效益，以满足市民日益提高的文化需求为存在目标。通过展厅设计、整体环境塑造、宣传品发放等方式，集知识性与趣味性于一体，在打造有影响力和吸引观众的展览同时，通过公众讲解、专题活动、宣传品、纪念品、餐饮等一系列服务促进博物馆的经济效益。 三、建筑模型制作 完成模型制作，并进行展示。 |  |  |  |  | 2022年完成展陈前期启动项目，提交《路县故城遗址博物馆展陈规划方案》；完成模型制作，并进行展示。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展陈前期启动工作量（《路县故城遗址博物馆展陈规划方案》） | 1项 |  | 1项 | 7.5 | 7.5
|  |  | 建筑模型制作工作量 | 1个 |  | 1个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 建筑模型成型率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 3月项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 10月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 11月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 66.3% | 2.5 | 1.66 | 因遗址原址保护项目核减369.83万元，差旅费核减15.164225万元，全年预算数为75.835775万元，受疫情影响差旅费未支出，全年执行金额为50.280349万元，导致项目偏离绩效目标较大，采取以后申报预算合理安排费用的整改措施。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤75.835775万元 |  | 50.280349万元 | 5 | 3.315
|  |  | 展陈前期启动费用 | ≤56万元 |  | 17.280349万元 | 2.5 | 0.77 | 因该项目财政评审报告中展陈前期启动项目审定金额为51.313765万元，其中包括差旅费32.302350万元，受疫情影响无法执行差旅费，又因7月核减收回了差旅费15.164225万元，导致展陈前期启动项目偏离绩效目标较大，采取有待疫情好转后再去实施差旅计划的整改措施 。
|  |  | 建筑模型制作费用 | ≤35.00万元 |  | 33万元 | 2.5 | 2.36 | 因该项目财政评审报告中建筑模型制作项目审定金额为33.089891万元，后续项目实施金额需在评审审定金额内执行，导致建筑模型制作项目偏离绩效目标，采取按实际评审报告执行的整改措施。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对整个博物馆运营起到的优秀作用 | 优良中差 |  | 一定程度上促进博物馆正常运行 | 15 | 12 | 相关支撑资料不够充分，可衡量性不足，以后加强指标设置的细化程度。
|  | 可持续影响指标 | 路县故城遗址保护项目持续发挥作用的期限 | 50年 |  | 50年 | 15 | 12 | 项目尚在执行中，持续发挥作用的期限实现情况有待验证，以后加强项目执行效果追踪。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 84.2352
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。