## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线交通监测技术研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 袁学军 |  |  | 联系电话 | 15810925041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 45.52 | 45.52 | 45.4 | 10 | 99.74% | 9.9736
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.52 | 45.52 | 45.4 |  | 99.74%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目针对中轴线遗产区、缓冲区和环境区内交通设施、交通活动对文物古迹本体安全、历史街区环境风貌所产生的交通压力，以及城市交通系统为中轴线文物古迹宣传利用所提供的服务支撑，从保护和利用的双重角度出发，面向轨道振动、交通排放、车流人流、停车秩序和慢行环境等多个方面，研究中轴线交通环境监测的主要内容和关键技术，并结合中轴线遗产要素的实际情况，开展必要的试验和示范工作，形成切实可行的技术方案，为中轴线交通环境监测工作提供技术支撑。 |  |  |  |  | 在对中轴线交通环境特征、交通监测需求进行调查和分析的基础上，研究中轴线交通环境监测的主要内容和关键技术，设计中轴线交通监测指标体系。形成切实可行的振动监测技术方案、监测指标算法技术方案及研究报告，为中轴线交通环境监测工作提供技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 振动监测技术方案 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 总体研究报告 | 1份 |  | 2份 | 5 | 5
|  |  | 监测指标算法技术方案 | 2份 |  | 2份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 重点监测内容覆盖率 | ≥90% |  | 研究成果覆盖中轴线上主要遗产点位的交通环境监测场景，达到预期覆盖率。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 方案验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案编制2022年10月底完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目立项 2022年2月底前完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 方案验收2022年11月底前完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤50万 |  | 45.4万元 | 6 | 5.9844 | 人员劳务费支出存在一定的偏差，以后加强预算编制的准确性。
|  |  | 人员劳务 | ≤44.52万元 |  | 44.4万元 | 2 | 1.9559
|  |  | 资料费 | ≤1万元 |  | 1万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为中轴线交通环境监测工作提供技术支撑 | 定性：高中低 |  | 针对现有振动影响评估方法存在的不足，需进一步完善中轴线交通振动长期监测方案，并针对振动监测设备提出优化升级的技术思路。进一步证实文物本体病害与交通运行间的关联性，为更加深入的振动影响评估方法研究提供基础。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 正向影响传播提升率 | ≥10% |  | 交通环境既是遗产环境风貌的影响因素，也是遗产宣传利用和文旅开发的必要支撑。研究成果提升了中轴线遗产保护与交通环境监测必要性的正向传播，达到预期传播效果 | 7.5 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 方案有效使用年限 | ≥5年 |  | ≥5年 | 7.5 | 5.625 | 方案尚在使用中，未来预计方案有效使用年限尚需时间验证
| 满意度指标 | 管理者满意度 |  | ≥90% |  | 93.5% | 2.5 | 2 | 调查样本量及调查对象不够充分，以后加强服务对象满意度调查工作。
|  | 参与者满意度 |  | ≥90% |  | 97% | 2.5 | 2
|  | 合作方对象满意度 |  | ≥90% |  | 96.75% | 2.5 | 2
|  | 服务对象满意度 |  | ≥90% |  | 95.5% | 2.5 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 91.539
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。