## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 图书资料中心藏古籍保护修复1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 侯海洋 |  |  | 联系电话 | 13581571492
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.9998 | 10 | 99.99% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.9998 |  | 99.99%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心现存线装古籍16万余册，其中珍贵古籍1000种，8000余册。近年来，一些古籍书衣、书线脱落，纸张酥脆，酸化和老化现象严重，亟待修复；一些珍贵墓志、碑帖由于时间较长的原因，出现拓片断裂和破损现象，急需修复。故每年申请修复经费，以解决藏品文献的修复问题。同时，为了更好地保护文物，在工作工程中需要使用手套、口罩等一次性消耗品，这就需要每年购买一定的古籍保护耗材。 |  |  |  |  | 2022年8月，由中国书店修复完成31种古籍的修复，并通过专家验收。按时完成对古籍保护耗材的购买。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修复古籍数量 | ≥31册 |  | 31册 | 7.5 | 7.5
|  |  | 购买文保材料及用品种类 | ≥12种 |  | 12种 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 按照古籍文物修复达标率 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 购买文保材料及用品达成率 | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 2022年2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月31日前项目验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.99% | 2 | 1.99
|  |  | 截止2022年7月31日资金支付进度 | 50% |  | 50% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 专用材料费 | ≤2万元 |  | 1.999772万元 | 3 | 3
|  |  | 委托业务费 | ≤13万元 |  | 13万元 | 4 | 4
|  |  | 项目总预算 | ≤15万元 |  | 14.999772万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地保护古籍文献，延长古籍文献寿命，保护文化遗产，对博物馆展览、研究提供学术支撑。 | 优良中低差 |  | 更好地保护了古籍文献，延长了古籍文献寿命，保护了文化遗产，对博物馆展览、研究提供学术支撑。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 做好文物古籍的修复，最大限度地延长文物古籍的使用寿命。 | 优良中低差 |  | 做好文物古籍的修复，延长了文物古籍的使用寿命。 | 15 | 10 | 留待将来为博物馆提供展品支持
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心职工的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。