## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺周边寺庙古代寺庙遗迹及清代岔曲起源与传承研究1
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 张蕴芬 |  |  | 联系电话 | 13691227688
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 5.4445 | 5.4445 | 5.0914 | 10 | 93.52% | 9.3516
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.4445 | 5.4445 | 5.0914 |  | 93.52%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 西山永定河文化带是北京作为历史文化名城的重要构成，对西山永定河文化带进行科学研究、保护与利用，具有重要的影响和深远的意义。北京市文物局结合首都文物工作实际提出首都文物工作总体思路为“一轴一城、两园三带、一区一中心”，统筹推进三个文化带建设。我处结合实际工作开展情况，聚焦西山永定河文化带沿线海淀、门头沟区域寺庙古迹及丰富的寺庙文化资源，以及流行于清乾隆年间的岔曲传统艺术，特申报2022年度《大觉寺周边古代寺庙遗迹及清代岔曲起源与传承研究》科研课题。以西山永定河文化带沿线海淀、门头沟区域为范围，通过对分布其中的寺庙古迹历史背景、兴衰变迁、建筑风格、碑碣石刻、现存状况以及社会影响等方面进行系统进行考察 |  |  |  |  | 本项目由明初高僧智光研究而展开，通过对大觉寺及周边寺庙调研，结合文献资料和碑碣石刻，梳理钩沉西天宗派在西山产生发展的轨迹是本课题研究的切入点。充分利用馆藏文物资料，结合各寺庙碑刻及其它史志文献、文物开展大觉寺及周边古代寺庙的调研，为北京西山地区寺院历史研究，北京社会历史研究提供新的材料与视角。岔曲起源及艺术着重从岔曲的起源与艺术形式、流变与发展、保护与传承等方面探讨岔曲与博物馆发展之间的作用与价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果 | ≥2项 |  | 2 | 7.5 | 7.5
|  |  | 媒体（公众号）宣传次数 | ≥2次 |  | 2 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 考核通过率 | 100% |  | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 课题报告评审合格率 | 100% |  | 100% | 3.75 | 3.75
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成项目总结/验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年2月28日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月30日前完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截至2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 93.52% | 2 | 1.87
|  |  | 截至2022年6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 36.14% | 2 | 1.45 | 部分设备及图书实际价格超出预算价格，暂未完成购置，今后将加强资金管理按计划执行。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤5.444464万元 |  | 4.810864万元 | 2.5 | 2.21 | 资金支付进度较慢，今后将加强项目管理按计划实施。
|  |  | 设备费 | ≤0.28982万元 |  | 0.28982万元 | 1 | 1
|  |  | 岔曲相关费用 | ≤1.5万元 |  | 1.5万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 资料费 | ≤2.119544万元 |  | 2.119544万元 | 2 | 2
|  |  | 专家费 | ≤0.88万元 |  | 0.88万元 | 1 | 1
|  |  | 其他费用 | ≤0.0215万元 |  | 0.0215万元 | 1 | 1
|  |  | 差旅费 | ≤0.6336万元 |  | 0万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化传承率 | ≥90% |  | 提高公共文化传承 | 7.5 | 6.3 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 安全事故发生率 | 0% |  | 0% | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向传播提升率 | ≥10% |  | 提升行业正向传播 | 7.5 | 6.3 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 研究效力保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 合作方满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9816
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。