## 人事工作经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 人事工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘晓曦 |  |  | 联系电话 | 13810157372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 26.99 | 21.972 | 21.972 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.99 | 21.972 | 21.972 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过招聘人员，组织干部交流锻炼，加强局系统组织建设，更好地服务中心工作；2.推进人事档案数字化工作，加强人事基础工作。 |  |  |  |  | 通过招聘人员，组织干部交流锻炼，加强局系统组织建设，更好地服务中心工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安排交流锻炼干部人数 | ≥25人 |  | 25人 | 7.5 | 7.5
|  |  | 招聘编制人员岗位数 | ≥8个 |  | 40个 | 7.5 | 5.25 | 年初指标值设置偏低，以后加强绩效目标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 干部交流锻炼结果鉴定为合格及以上等次比例 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 招聘人员学历为大学本科及以上比例 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 2月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 11月底前实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 12月底前项目总结工作完成率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤21.972万元 |  | 21.972万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 局属事业单位人才队伍整体素质提升程度 | 优良中低差 |  | 得到提升 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 聘用人员服务年限 | ≥5年 |  | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交流人员满意度 | 100% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。