## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市文化遗产研究院2022年考古业务运行经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 13720056930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 553.9231 | 70.356 | 70.356 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 553.9231 | 70.356 | 70.356 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市文物研究所公众考古宣传项目：一是更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过公众考古宣传工作，加强考古成果和历史研究成果的传播，教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明起源和发展的历史脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。二是通过公众考古宣传工作和相关社会活动，促进考古资源社会化，使考古工作发挥更大的社会效益，及时与社会共享考古成果。三是通过公众考古宣传工作，更好满足人民群众日益增长的考古学文化需求。 北京市文物研究所考古档案资料数字化采集：目标一：科学地、规范化地整理和保管考古档案资料。目标二：进行纸质考古资料的数字化采集，实现考古档案资料的标准化、数字化、信息化管理，确保考古档案资料的长期安全保存。 |  |  |  |  | 为更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过开展考古业务工作运行，提升我院综合考古实力，加强考古成果和历史研究成果的传播，开展公众考古宣传活动，通过2022年度工作影像记录的拍摄，及时留存了相关资料，公众考古活动一定程度上效果得到提升；完成考古档案数字化采集，实现考古档案资料的标准化、数字化、信息化管理，确保考古档案资料的长期安全保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成公众考古宣传工作影像记录的拍摄 | 50次 |  | 48次 | 5 | 4.8
|  |  | 云服务服务期 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  |  | 考古档案资料数字化采集 | 完成资料扫描44349页；图纸6740张，共5559卷（26974件） |  | 完成资料扫描44349页；图纸6740张，共5559卷（26974件） | 5 | 5
|  | 质量指标 | 公众考古活动效果提升 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 考古档案资料数字化成果标准 | 符合北京市文物研究所纸质考古资料数字化标准 |  | 符合 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 3月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 已完成立项 | 1 | 1
|  |  | 8月前项目实施阶段完成率 | ≥50% |  | 20% | 3 | 1.2 | 受疫情影响项目实施进度滞后，以后加强项目实施的计划性和风险应对能力。
|  |  | 12月前项目验收阶段完成率 | 100% |  | 20% | 2 | 0.4 | 受疫情影响项目未组织验收，项目未验收。
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 0 | 2 | 0 | 疫情原因，上半年无支出。
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在553.923105以内（文研所公众考古宣传经费129.1840万元、文研所考古综合业务管理平台二期费用360.989105万元、文研所考古档案数字化采集经费49.95万元、京津冀重要考古发现交流研讨会13.8万元） | ≤553.923105万元 |  | 项目总支出70.356万元，其中公众考古宣传经费23.772万元、文研所考古综合业务管理平台二期费用7.6万元、文研所考古档案数字化采集经费38.984万元 | 10 | 10 | 根据项目执行情况，年中申请预算调整，核减项目资金483.567105万元，核减后预算70.356万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众考古文化传承 | 优良中低差 |  | 得到提升 | 15 | 12.2 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 考古档案资料数字化社会效益 | 为北京地区考古学文化发展提供数据基础 |  | 为北京地区考古学文化发展提供数据基础 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众考古对象满意度 | ≥80% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
|  |  | 考古档案资料数字化成果使用者满意度 | ≥80% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 84.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。