## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京文博创意设计大赛组织运营工作
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 李雄飞 |  |  | 联系电话 | 13426067381
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.1476 | 27.1476 | 27.1476 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.1476 | 27.1476 | 27.1476 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京文博创意设计大赛是推动北京地区博物馆文创开发工作的重要手段，做好大赛的基本保障工作，组委会将开展专家研讨、材料印刷、作品征集管理等相关工作，推动北京地区文博单位文创产品开发进度。开展大赛工作，可以有效的打通社会企业与博物馆共同参与博物馆文创开发工作渠道，提高北京地区博物馆文创开发工作的实际落地，提高博物馆馆藏资源的二次利用，改善博物馆在专业设计人才、资金不足、不了解市场机制等问题，降低博物馆在文创开发方面的资金和人力投入。 |  |  |  |  | 2022年完成度北京文博创意设计大赛的组织筹备、赛事评选等各项工作，大赛决赛延期到23年。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织实施专项活动数量 | ≥8项； |  | 赛事专项活动8项；包含：赛事“云启动式”活动；深圳插画协会赛事合作征集目标对接会、北京设计学会赛事合作征集目标对接会、北京科技大学文博文创与大赛主题宣传活动、北京印刷学院文博文创与大赛主题宣传活动；专家评审对接会；主题评审会；文创版权对接交流会等专题活动。 | 10 | 10
|  |  | 参赛作品数量 | ≥600个（台、套、件、辆）。 |  | 3832件 | 10 | 8 | 年初指标值设置偏低，今后将加强指标值设置的准确性。
|  | 质量指标 | 评选出1个一等奖，2个二等奖，3个三等奖。 | 100% |  | 90% | 10 | 8 | 受疫情影响，大赛决赛评选工作略有延迟，今后将加强项目管理。
|  | 时效指标 | 4月前完成项目立项时效率 | ≥90% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 9月前完成项目方案初稿时效率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 11月前完成项目按期完成率 | ≥90% |  | 80% | 2.5 | 2.2222 | 受疫情影响，大赛决赛评选工作略有延迟。今后将加强项目管理。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响，大赛决赛评选工作略有延迟，今后将加强项目实施进度与预算执行进度的匹配度。
|  | 成本指标 | 项目总成本控制金额 | ≤27.147617万元 |  | 27.147617万元 | 10 | 9 | 受疫情影响，大赛决赛评选工作略有延迟，今后将加强项目实施进度与预算执行进度的匹配度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高北京地区博物馆文创开发工作的实际落地 | 优良中低差 |  | 提高北京地区博物馆文创开发工作的实际落地 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 社会效益指标 | 提高博物馆馆藏资源的二次利用 | 优良中低差 |  | 提高博物馆馆藏资源的二次利用 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 开展大赛预期举办年限 | ≥3年 |  | 连续成功举办5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥85%； |  | ≥85% | 5 | 4.5 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 文博单位满意度 | ≥85%。 |  | ≥85% | 5 | 4.5 | 样本量偏低，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.7222
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。