## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 西周馆防恐重点目标单位改造
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 陈国栋 |  |  | 联系电话 | 13716047654
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.3 | 43.3 | 42.969 | 10 | 99.24% | 9.9236
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 43.3 | 43.3 | 42.969 |  | 99.24%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总体投入43.3万元，根据《中华人民共和国文物保护法》（2017年修订正本）设计功能完善、稳定可靠的安防系统，本项目将西周燕都遗址博物馆现有符合GB28181国标接入协议的视频资源176路资源接入至新建智能存储系统中,新建存储系统与在原有存储系统无缝融合，形成统一的智能存储管理平台，保证所有前端设备采集数据不低于90天存储时长。预留对接接口，为今后升级改造项目实施提供先决条件。通过对现有安防系统的提升改造，使新的智能安防系统既符合相关标准的要求，又满足西周燕都遗址博物馆安全维稳的需求，并在一定时期内保持系统的可靠性和稳定性，为掌控西周燕都遗址博物馆安全态势与增长的智能化管理等业务提供支撑与保障。 |  |  |  |  | 本项目将西周燕都遗址博物馆现有符合GB28181国标接入协议的视频资源176路资源接入至新建智能存储系统中,新建存储系统与在原有存储系统无缝融合，形成统一的智能存储管理平台，保证所有前端设备采集数据不低于90天存储时长。预留对接接口，为今后升级改造项目实施提供先决条件。 主要设备清单如下： 智能IPSAN存储磁盘阵列宇视VX1648-EB主机2台；IPSAN专用备用电池2块；IPSAN专用冗余电源2块；6TB磁盘阵列IPSAN专用企业级硬盘82块。 项目完成情况： 供货方于2022年07月17日完成全部供货，2022年07月25日本项目安装调试完毕，进入试运行阶段；截止2022年11月9日，设备稳定运行105天,历史监控数据存储时长已超过90天。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备硬盘（西部数据6T及智能IPSAN存储磁盘）84台 | 82个 |  | 82个 | 8 | 8
|  |  | 指标2：新增设备智能IPSAN存储磁盘阵列6台（包括，宇视VX1648-EB 2台；宇视BAT-LI2300-NB 2台；宇视PWR-650A-NB 2台） | 6个 |  | 6个 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 49.62% | 2 | 1.5 | 因政府采购结余，故资金支付进度有偏差
|  |  | 5月31日前项目启动完成率 | ≥60% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月30日前项目总结/验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止11月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月30日前项目实施完成率 | ≥90% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 智能IPSAN存储磁盘阵列 | ≤17.06万元 |  | 16.934万元 | 5 | 5 | 履行政府采购产生结余
|  |  | 硬盘 | ≤26.24万元 |  | 26.035万元 | 5 | 5 | 履行政府采购产生结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患问题 | ≥1个 |  | 3 | 15 | 13 | 实际完成值和年初指标不符，今后将加强指标设置的准确性
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥95% |  | 智能存储系统的优化保障了前端数据采集工作，对行业发展有一定促进作用 | 7 | 5 | 相应支撑材料不够充分，后续将加强归集整理工作。
|  |  | 为今后升级改造项目实施提供先决条件 | ≥8年 |  | 保证所有前端设备采集数据不低于90天存储时长。为今后升级改造项目实施提供先决条件 | 8 | 6 | 相应支撑材料不够充分，后续将加强归集整理工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4236
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
149000
9400
10940