## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅内侧边墙鼓闪险情临时防护及安全监测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 郑维丽 |  |  | 联系电话 | 62594750
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 11.9599 | 11.9599 | 11.9599 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.9599 | 11.9599 | 11.9599 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步监测险情，在2021年团城内侧边墙鼓闪险情防护及监测的基础上，在不影响2022年团城正常开放的前提下，我馆申请项目中的安全监测及部分防护措施，减缓雨水持续下渗对墙体的破坏，预防可能会出现的安全隐患。旨在对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、架的支搭，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持。 |  |  |  |  | 通过对险情影响范围以内的西侧值房进行防护棚、防护架支搭的延续使用，初步掌握自然环境（如大雨）对鼓闪险情影响程度，防止险情进一步加剧造成对值房的伤害。完成文物本体的五次安全监测获取了监测数据成果，通过分析，认为监测墙体整体呈内侧倾斜的趋势，应采取必要的维护修缮措施，以保证城墙文物本体的安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设脚手架面积 | ≥51平方米 |  | 51平方米 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设文物监测点 | ≥2处 |  | 2处 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设防护棚面积 | ≥20平方米 |  | 20平方米 | 3.75 | 3.75
|  |  | 建设竹胶封护板、防雨布面积 | ≥20平方米 |  | 20平方米 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 验收合格 | 15 | 12 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 2022年11月1日-12月31日完成项目总结阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年5月1日-11月30日项目实施阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年3月1日前完成项目立项阶段时效率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月1日资金支付进度 | 100% |  | 50% | 2 | 1 | 因疫情管控原因项目监测和防护架拆除延期，尾款支付延迟至12月10日。今后应及时预判形势，做好安排部署。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤11.9万元 |  | 11.959881万元 | 4 | 4
|  |  | 险情监测费预算 | ≤10万元 |  | 10万元 | 4 | 4
|  |  | 险情防护施工费预算 | ≤1.9万元 |  | 1.959881万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 保障文物的完成度 | 定性优良中差 |  | 优，有效保护文物建筑安全，为观众参观提供保障。 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 文物保护促进率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 完成文物本体的安全监测，获取监测数据成果，为后续拟实施的抢险修缮提供支持 | 定性优良中差 |  | 优，完成文物本体的五次安全监测获取了监测数据成果，进行了对比分析并得出结论。 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。