## Sheet2
绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 探微知著—北京地区科技考古研究（二期）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 242.1155 | 98.2056 | 98.2056 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 242.1155 | 98.2056 | 98.2056 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市考古研究院科技考古重点工作，开展北京地区考古遗址植物遗存、先秦两汉金属制品、考古遗址土壤环境、辽金瓷器等科技考古研究工作。以提高科技考古研究基础，改善科技考古研究水平。 |  |  |  |  | 依据探微知著北京地区科技考古研究（二期）方案，完成北京地区考古遗址植物遗存、先秦两汉金属制品、考古遗址土壤环境及部分辽金瓷器等科技考古研究工作，形成研究报告及论文11篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 分析样品数量 | ≥80个 |  | 274个 | 15 | 12 | 年初指标值设置偏低，今后将加强绩效指标设置科学性。
|  | 质量指标 | 分析合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 5月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 30% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤242.115537 |  | 40.56% | 4 | 4
|  |  | 辽金瓷器科技考古研究 | ≤152.1681 |  | 16% | 2 | 2
|  |  | 先秦两汉金属制品科技考古研究 | ≤19.12829 |  | 38% | 2 | 2
|  |  | 土壤及气候环境科技考古研究 | ≤54.486238 |  | 92% | 1 | 1
|  |  | 植物遗存科技考古研究 | ≤16.332909 |  | 95% | 1 | 1
|  | 社会效益指标 | 带动科研人员 | ≥4人 |  | 4人 | 10 | 10
|  |  | 改善科技考古研究水平 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为后期文物保护提供基础 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。