## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中轴线品牌策划与融媒体推广活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 林俐 |  |  | 联系电话 | 13810553832
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 158.12 | 158.12 | 158 | 10 | 99.92% | 9.9924
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 158.12 | 158.12 | 158 |  | 99.92%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 配合北京中轴线申遗进程，和业内头部整合营销公司合作，在充分调研的基础上，制定《中轴线品牌推广三年行动计划》，筹建一套中轴线融媒体推广基础材料库。以季度为单位，做好日常传播策划，同时每季度推出爆款产品或活动，从行业、大众等多角度推广中轴线品牌，不断提高公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度。 |  |  |  |  | 1.完成《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告； 2.构建品牌传播基础材料库，包含文字、图片、视频3个资料库； 3.结合中轴线申遗工作要求及社会热点，策划每季度传播方案； 4.根据申遗办需求撰写新闻稿、评论、综述、深度稿或专题文章、媒体约稿、讲话稿、串词、social文案等，在网络平台定期发布稿件，建立并更新媒体库，做好媒体管理； 5.打造季度传播爆款产品，全年共4个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 季度传播爆款产品 | 4个（套） |  | 4个（套） | 3 | 3
|  |  | 日常稿件撰写及平台发布（媒体维护） | ≥40篇 |  | 42篇 | 3 | 3
|  |  | 《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 基础资料库建设 | 3个（套） |  | 3个（套） | 3 | 3
|  |  | 召开会议（座谈会和评审会） | ≥2套 |  | 2套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 调研问卷设计方案 | ≥6套 |  | 8套 | 2 | 2
|  |  | 有效调研问卷回收量 | ≥2000套 |  | 2006套 | 2 | 2
|  |  | 调研深度访问量 | ≥20人次 |  | 20人次 | 2 | 2
|  |  | 资料库素材量-视频 | ≥30套 |  | 79套 | 3 | 3
|  |  | 资料库素材量-文字 | ≥30套 |  | 439套 | 3 | 2.1 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。
|  |  | 资料库素材量-图片 | 100套 |  | 2305套 | 3 | 2.1 | 年度指标值设置偏低,今后要合理设置指标值。
|  | 时效指标 | 每季度传播爆款产品或活动频次 | 1场次 |  | 1场次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 4月前完成项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 6月前完成调研报告完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月前完成基础资料库建设完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 总预算控制数 | ＜158.12万元 |  | 158万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度的提升程度 | 优良中低差 |  | 季度爆款产品引发媒体传播热潮，公众对中轴线申遗工作的知晓度和参与度持续提升 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 基础资料库效力保障年限 | ＞3年 |  | 3年 | 10 | 10
|  |  | 《中轴线品牌推广三年行动计划》调研报告效力保障年限 | 3年 |  | 3年 | 10 | 8 | 相应效益资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。今后将加强收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研报告使用者满意度 | ＞90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 基础资料库使用人员满意度 | ＞90% |  | 95% | 5 | 4 | 相应满意度资料在收集整理、对比分析方面，尚需进一步完善，满意度呈现有待进一步提升。今后将加强收集、留存和分析相关支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.1924
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。