## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市第九批市保标志碑设置工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文化遗产研究院
项目负责人 |  |  | 张景阳 |  |  | 联系电话 | 13701168136
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 255.9033 | 255.9033 | 254.4 | 10 | 99.41% | 9.9413
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 255.9033 | 255.9033 | 254.4 |  | 99.41%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国文物保护法》，开展文物保护单位标志碑制作工作。本次工作参照全国重点文物保护单位标志碑标准，制作完成50项市级以上文物保护单位的标志碑制作，提高文物的知名度，增强民众对文物的保护意识。 |  |  |  |  | 本次工作参照全国重点文物保护单位标志碑标准，制作完成了市级以上文物保护单位的标志碑制作，提高了文物的知名度，增强了民众对文物的保护意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地块建设工程量 | ≥50处 |  | 28处 | 15 | 8.4 | 因文保单位名称变更、疫情、其他部门管理未出安装意见、管理使用单位不同意安装或未确定安装位置、部分工程在施等因素影响，22处标志碑制作完成，但未能安装。今后加强项目可行性研究工作，保障项目资金使用效益。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% |  | 95% | 15 | 8.4
|  | 时效指标 | 截止9月30日资金支付进度 | ≥80% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 46.99% | 2 | 1.5 | 因北京5、6月份疫情原因，未能及时实施，下一步将提高效率，逐步推进，积极改进
|  |  | 3月前项目立项完成率 | 99% |  | 99% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 委托业务费 | ≤7.951412万元 |  | 7.9万元 | 3 | 3 | 因协调会、评审会、现场指导等午餐均在当地政府部门就餐，故差旅费未支出
|  |  | 其他费用 | ≤7万元 |  | 6万元 | 2 | 2
|  |  | 工程费 | ≤240.951881万元 |  | 240.5万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总预算 | ≤255.903293万元 |  | 254.4万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0% |  | 无事故发生 | 8 | 8
|  |  | 提高文物的知名度 | 优良中低差 |  | 一定程度上提高文物知名度 | 7 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 增强民众文物保护意识，实现文物的可持续利用 | 优良中低差 |  | 增强民众文物保护意识，实现文物的可持续利用 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门的满意度 | ≥90% |  | 72% | 5 | 4 | 满意度指标未实现，今后将提高项目质量，加强收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 为广大市民提供指引 | 50处 |  | 28处 | 5 | 4 | 因疫情等原因部分内容未实现，今后将加强项目管理，及时根据项目情况调整绩效目标。
总分 | [6 empty] | 100 | 82.2413
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。