## Sheet2
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 团城演武厅固定陈列展展陈
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 马岚 |  |  | 联系电话 | 62594750
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 487.7689 | 487.7689 | 481.955 | 10 | 98.81% | 9.8808
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 487.7689 | 487.7689 | 481.955 |  | 98.81%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次全新的固定陈列展范围包括演武厅、东西配殿、东西值房、南城楼、北城楼，内容上将增加近年我馆最新研究成果，除全新的历史沿革外更新增健锐营文化相关内容，而展览形式也将更多样化，增加场景复原及多媒体互动。该展览将进一步加强我馆的教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好地完成博物馆的使命，为广大公众服务。 |  |  |  |  | 《志喻金汤——健锐营历史文化展》健锐营历史文化研究成果的一次集中展示，也是健锐营部分珍贵史料的首次公开亮相。展览全面介绍健锐营历史沿革，重现经典战役场景，复刻优秀将领戎马一生，深度阐示健锐营在清代三山五园地区社会历史发展中的重要地位，凸显健锐营在促进多民族国家统一中发挥的重要作用。展览打破用图文视觉形象来传递知识信息的单一模式，增添健锐营日常训练、虚拟穿衣、特色饮食翻板、三山五园文化交互体验等多项趣味互动项目，以更灵活的形式讲述文化故事，打造崭新的沉浸式参观体验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | ≥5次 |  | 25次 | 5 | 3.5 | 展览宣传反馈较好，频率超出预期，年初指标值设定偏低。今后应及时总结经验，设定相符目标值。
|  |  | 展览面积 | ≤286平方米 |  | 286平方米 | 5 | 5
|  |  | 新增设备数量 | 119台 |  | 119台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止2022年11月15日资金支付进度 | 100% |  | 98.81% | 3.5 | 3.46
|  |  | 2022年2月1日-9月30日完成项目实施阶段时效率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2022年8月1日-9月30日完成项目总结/验收阶段时效率 | 100% |  | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 成本指标 | 专家论证费 | ≤0.24万元 |  | 0.24万元 | 2 | 2
|  |  | 监理费 | ≤12.988675万元 |  | 12.98万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总预算 | ≤487.768948万元 |  | 481.955049万元 | 2 | 1.98
|  |  | 全过程造价咨询费 | ≤8.840731万元 |  | 8.840731万元 | 2 | 2
|  |  | 建设工程直接费 | ≤465.699542万元 |  | 459.894318万元 | 2 | 1.98
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强馆内教育功能，并使团城演武厅成为健锐营文化的中心，更好的完成博物馆的使命，为广大公众服务 | 定性优良中低差 |  | 提升了我馆教育功能，能够更好地满足公众文化需求，传承优秀传统文化，更好地为广大公众服务。 | 20 | 16 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 展览保障年限 | ≥5年 |  | 1年 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度调查样本量较低，今后将加强满意度调查工作，提高数据准确性。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.3008
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。