## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 驻市文物局纪检监察组专项工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 王中举 |  |  | 联系电话 | 64011323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 7.65 | 7.65 | 5.1755 | 10 | 67.65% | 6.7653
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7.65 | 7.65 | 5.1755 | - | 67.65% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足纪检监察工作日常经费使用需求，保证正常监督执纪问责等专项工作日常需求，为纪检监察工作安全有序顺利进行提供保障。 |  |  |  |  | 能够满足纪检监察工作日常经费使用需求，保证正常监督执纪问责等专项工作日常需求，为纪检监察工作安全有序顺利进行提供保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费保障人员 | 5人 |  | 6人 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 9月前完成项目实施时效率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 12月底前完成项目验收时效率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 4.5 | 未组织相应的验收程序，以后加强项目验收管理。
|  |  | 5月前完成项目启动和方案细化时效率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥60% |  | 47.58% | 5 | 3.97 | 疫情影响，存在一定的执行偏差，以后加强风险预测和预算执行的准确性。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤7.65万元 |  | 5.175473万元 | 15 | 10.15
| 效益指标 | 社会效益指标指标 | 安全事故按时率 | 0% |  | 0% | 15 | 15 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 保障纪检监察工作安全有序顺利完成率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众举报次数 | ≤1% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8853
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。