## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆馆外库房租赁及综合物业服务项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 赵煦 |  |  | 联系电话 | 18514218310
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1376.1942 | 1339.9163 | 1339.9163 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1376.1942 | 1339.9163 | 1339.9163 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都博物馆现使用的馆外库房租期将至，需要为存放其中的文物等续租库房或另选新库安全保管，同时考虑我馆文物保护工作开展及新征集文物等存放需求，2022年5月5日-2025年5月4日需租赁文物库房1处。完成专业物业团队的引入工作，保证馆外库房的水、电能源供应，保障该库区恒温恒湿空调系统、文物熏蒸等设备设施正常运行，并提供网络、电话、保洁、绿化等服务，为该库房文物安全保管保护及日常办公提供必要的保障条件。 |  |  |  |  | 已完成文物库房租赁1处。已完成专业物业团队的引入工作，保证馆外库房的水、电能源供应，保障该库区恒温恒湿空调系统、文物熏蒸等设备设施正常运行，并提供网络、电话、保洁、绿化等服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房面积 | ≥100000平方米 |  | 10301 | 5 | 3
|  |  | 物业工作人员 | 11人 |  | 11人 | 5 | 5
|  |  | 水、电、网络供应建筑数量 | 7座 |  | 7座 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 库房建筑质量合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 消防设施合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 避雷设施合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备设施完好率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 绿化保洁完好率 | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 水、电、网络供应率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 截止2022年2月前项目立项阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年11月31日前项目实施阶段完成率 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月31日前项目总结/验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年6月30日资金支付进度完成率 | ≥50% |  | 17.19% | 2 | 0.6876 | 因本项目公开招标采购实际响应供应商不足3家，予以废标将导致支付进度不足，今后将加强项目管理。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤1376.194199万元 |  | 1339.916296万元 | 4 | 4
|  |  | 库房租赁费 | ≤1200.85万元 |  | 1164.572097万元 | 3 | 3
|  |  | 库房综合物业服务费 | ≤174.444199万元 |  | 174.444199万元 | 2 | 2
|  |  | 专家费 | ≤0.9万元 |  | 0.9万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运行程度 | 高中低 |  | 设备设施正常运行 | 15 | 15 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 库房内文物得到有效保护，持续发挥作用的期限 | 3年 |  | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6876
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。