## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中轴线保护中心改造建设项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 周子予 |  |  | 联系电话 | 17778033071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 951.64 | 549.4007 | 10 | 57.73% | 5.7732
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 951.64 | 549.4007 |  | 57.73%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京中轴线申遗保护三年行动计划》、北京市文物局年度工作计划，结合北京市中轴线文化遗产保护中心建设的需要，本年度主要工作是对办公区整体进行装修改造，包括装饰工程、机电工程、消防工程等拆除与新装，实现集中办公，以提高中轴线监测保护工作效率，改善工作环境，降低交通成本，便于工作统一安排。 |  |  |  |  | 已完成所有工程内容，待东城住建委验收通过后，单位进驻。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 845万元 |  | 677万元 | 15 | 12 | 等待验收后支付
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 95% |  | 暂未组织验收 | 10 | 9 | 待东城住建委验收
|  |  | 考核通过率 | 95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 2022年2月前完成 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 2022年2-11月 | 10月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 项目总结阶段 2022年12月前完成 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止11月15日资金支付进度 | 50% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 57.73% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 1000万 |  | 549.400714万元 | 5 | 4.5 | 尚在执行期
|  |  | 单位成本 | 4000元/米 |  | 4000元/米 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 带动中轴线申遗 | 高中低 |  | 高中低 | 15 | 12 | 监测中心选址问题受一定影响
|  | 可持续影响指标 | 对中轴线保护的正向传播提升率 | 100% |  | 起到正向影响 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | 90% |  | 90% | 3 | 2.7 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 服务对象的满意度 | 90% |  | 90% | 2 | 1.8
|  |  | 管理者的满意度 | 90% |  | 90% | 3 | 2.7
|  |  | 参与者的满意度 | 90%% |  | 90% | 2 | 1.8
总分 | [6 empty] | 100 | 80.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。