## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 孔庙国子监论丛出版费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 邹鑫 |  |  | 联系电话 | 13520784789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10.422 | 10.41 | 10.41 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 10.422 | 10.41 | 10.41 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2022年度孔庙国子监论丛的出版工作，出版300册，出版物符合国家法律法规相关标准，内容符合学术规范。 |  |  |  |  | 完成《孔庙国子监论丛》年度出版工作，共出版300册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版册数 | 300本 |  | 300本 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 内容错误率 | ≤0.1‰ |  | ≤0.1‰ | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目实施阶段 | ≤12月 |  | 12月前项目实施完毕 | 3 | 3
|  |  | 项目总结/验收阶段 | ≤12月 |  | 12月前完成支付 | 3 | 3
|  |  | 项目立项阶段 | ≤3月 |  | 3月完成立项 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤10.422万元 |  | 10.422万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示科研成果，促进学术交流 | 优良中低差 |  | 促进学术交流 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 促进科研学术水平的不断提升 | 优良中低差 |  | 提升科研学术水平 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |  | 90.91% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。