## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 贵金属钱币类文物科技鉴定研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物进出境鉴定所
项目负责人 |  |  | 金志斌 |  |  | 联系电话 | 64014608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 8.807 | 7.512 | 5.715 | 10 | 76.08% | 7.6078
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.807 | 7.512 | 5.715 |  | 76.08%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 传统古钱币鉴定，是一门“眼学”,主要靠眼检目察，靠在实践中摸索和积累的经验，通过观察钱币的器形、文字、书法、纹饰,钱体的大小、重量，以及锈蚀的情况等来作出判断。因此，“鉴定”的主要依据来自钱币的表面直接观察到的部对钱币的内在状况无所知。借助科技手段，不仅可以掌握钱币表面的情况，而且可以认识其内在组成。通过理化分析，我们可以掌握各个时期各种类型钱币的合金组成，再通过它们之间的对比研究，勾画出历代钱币合金成分的演变轨迹，以及不同时期、不同地区的特点。传统的研究方法和现代科技手段相互结合，两者之间不可取代，不可偏废。本课题通过科技手段鉴定贵金属钱币类文物，再结合传统古钱币鉴定方法，为贵金属钱币类文物的鉴定提供一条新的且行之有效的途径，研究工作将为本单位日常工作的开展提供有力的支持和保障，并可向全国文物进出境审核机构推广。 |  |  |  |  | 本项目通过传统的研究方法和现代科技手段相互结合的方式开展研究，为贵金属钱币类文物的鉴定提供一条新的且行之有效的途径，研究工作将为本单位日常工作的开展提供有力的支持和保障，因事业单位机构改革没有最终完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专题研究报告 | 1篇 |  | 未完成报告 | 15 | 10 | 因事业单位机构改革没有最终完成，今后将加强项目组织分工管理，合理制定工作方案，保证项目预期绩效的可实现性。
|  | 质量指标 | 研究成果通过专家组评议率 | 98% |  | 研究成果通过专家组评议 | 15 | 10 | 因事业单位机构改革没有最终完成，今后将加强项目组织分工管理，合理制定工作方案，保证项目预期绩效的可实现性。
|  | 时效指标 | 2月项目启动率 | 100% |  | 2月项目启动 | 5 | 5
|  |  | 12月项目完成率 | 100% |  | 90% | 5 | 4.5 | 受疫情因素影响，导致项目进度滞后，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
|  | 成本指标 | 专家劳务费 | ≤0.72万元 |  | 0.72万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 差旅费 | ≤1.297万元 |  | 0万元 | 2.5 | 2.25 | 因疫情原因不能出京，今后将及时根据项目情况调整项目预算，交回财政资金，保证资金使用效益。
|  |  | 设备费 | ≤1.495万元 |  | 1.495万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 材料、资料费 | ≤4万元 |  | 3.5万元 | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 为贵金属钱币类文物的鉴定提供一条新的且行之有效的途径 | 优良中低差 |  | 为贵金属钱币类文物的鉴定开辟了新的途径 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 研究工作将为本单位日常工作的开展提供有力的支持和保障，并可向全国文物进出境审核机构推广 | 优良中低差 |  | 为本单位日常工作的开展提供有力的支持和保障 | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题参与人员对课题执行情况满意度 | 98% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.8578
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。