## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 博物馆蓝皮书
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 21.3217 | 21.3217 | 21.3217 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.3217 | 21.3217 | 21.3217
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京中轴线申遗三年行动计划》和北京博物馆之城建设相关工作要求，按照《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，部门年度工作计划结合实际业务需求，开展博物馆蓝皮书工作，在北京地区博物馆建设进入快速发展时期，针对疫情带来的文化文物单位新的变化，需要进行专门深入的研究工作，为博物馆未来展陈、社教和参观等工作提供支持。 |  |  |  |  | 已完成蓝皮书的出版工作，并基本达到了预期效果，为博物馆未来展陈、社教和参观等工作提供支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷发行数 | 100册 |  | 400册 | 4 | 3.6 | 年初指标值设置偏低，以后加强指标设置的准确性
|  |  | 研究报告 | 5个 |  | 14个 | 4 | 4
|  |  | 调研博物馆数量 | 22次 |  | 148次 | 4 | 2.8 | 年初指标值设置偏低，以后加强指标设置的准确性
|  |  | 专题研讨活动次数 | 3次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目组成员中高级职称人数 | 9人 |  | 16人 | 5 | 5
|  |  | 全市博物馆参与本项目率 | 50% |  | 52% | 5 | 5
|  |  | 成果发布媒体 | ≥6家 |  | 10家 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 截止6月30日资金支付进度 | 60% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 项目6月前执笔工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目1月前调研工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目截止12月前总结、验收工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 1.5
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算金额 | 21.32174万元 |  | 21.32174万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各馆根据要求进行红色文化主题展陈，按照国家文化战略需要进行相关工作，践行红色文化传承，推动博物馆学术发展。 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 15 | 12 | 效益实现情况无法准确衡量，今后将加强收集和留存相关绩效统计分析支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 对后疫情博物馆发展的持续影响 | ≥5年 |  | ≥5年 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 博物馆满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。