## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺东路消防水工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李文静 |  |  | 联系电话 | 68419391
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 103.6905 | 103.6905 | 103.6905 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 103.6905 | 103.6905 | 103.6905 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展万寿寺东路消防水工程工作，以提高文物安全防护设施建设，有效防范火灾，加强文物安全防护能力，为文物保护利用提供安全保障，改善目前过于简单的防火设施状况、减少火灾危害、降低消除火灾隐患。通过万寿寺东路消防水工程消防设备的安装，保证万寿寺文物古建安全，遇到火情，能第一时间发现火情，控制火情，确保万寿寺的安全，达到确保古建和文物安全的目标，最终为文物和参观游客提供安全服务保障。 |  |  |  |  | 项目资金实际使用情况少与预算金额基本一致，项目实施进度、数量、质量与方案基本一致。通过万寿寺东路消防水工程消防设备的安装，保证万寿寺文物古建安全，遇到火情，能第一时间发现火情，控制火情，确保万寿寺的安全，达到确保古建和文物安全的目标，最终为文物和参观游客提供安全服务保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | 10项 |  | 10项 | 3 | 3
|  |  | 建设面积 | 8520 | 8520 | 8521 | 3 | 3
|  |  | 新增消防水系统 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 新增水泵接合器 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
|  |  | 室外地下式消火栓 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 工程质量合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 消防安全事故发生次数 | 0% |  | 0% | 4 | 4
|  |  | 消防人员对于新消防工程的培训上岗率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 50% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年7月底前项目总结/验收完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年4月底前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2021年12月底前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 109.484016万元 |  | 103.690538万元 | 1 | 1
|  |  | 分部分项工程费 | 56.564297万元 |  | 95.955213万元 | 1 | 1
|  |  | 措施项目费 | 6.177414万元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 企业管理费 | 14.975729万元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 人工费和企业管理费费率 | 9.364242万元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 规费 | 4.564084万元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 税金 | 8.248119万元 |  |  | 1 | 1
|  |  | 设计费 | 4.495225万元 |  | 4.324226万元 | 1 | 1
|  |  | 监理费 | 3.296498万元 |  | 3.171099万元 | 1 | 1
|  |  | 专家验收费 | 0.3万元 | 0.3 | 0.24万元 | 1 | 0.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过万寿寺东路消防水工程消防设备的安装，保证万寿寺文物古建安全，遇到火情，能第一时间发现火情，控制火情，确保万寿寺的安全，达到确保古建和文物安全的目标，最终为文物和参观游客提供安全服务保障 | 优 |  | 保证了文物安全 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 消防水工程持续有利于周围安全隐患的排除，保障人员及财政安全 | 优 |  | 消除了隐患 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4 | 未开展满意度调查工作，以后加强
|  |  | 博物馆游客的满意度 | 90% |  | 满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
56.5643 | 56.5643
6.1774 | 6.1774
14.9757 | 14.9757
9.3642 | 9.3642
4.5641 | 4.5641
8.2481 | 8.2481