## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年中央共建地方国家级博物馆专项资金
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 韩进 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2737 | 2737 | 278.7501 | 10 | 10.18% | 1.0185
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2737 | 2737 | 278.7501 |  | 10.18%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中央地方共建国家级博物馆管理暂行办法的要求：中央地方共建国家级博物馆专项经费支持中央地方共建国家级博物馆提升藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流、社会教育和公共服务水平。首都博物馆按照以上六大方向在2022年专项资金中安排了8个项目，具体明细如下：文物预防性保护项目、局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复项目、馆藏文物保护修复、馆藏文物数字影像采集服务项目、首都博物馆大兴国际机场分馆一期项目-北京史国潮、文心所寄-中国古代文房器物展、画中三千界-首都博物馆馆藏明清水陆画展、尼雅余音-丝路上的和田、京冀豫晋陕五省市博物馆理论与实践研讨会暨五省市文物联展项目。 |  |  |  |  | 首博按照根据中央地方共建国家级博物馆管理暂行办法的要求，从提升藏品保护、陈列展览、科学研究、社会教育和公共服务水平等方面做好博物馆开放服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护项目数量 | ≥50件套 |  | 61 | 13 | 13
|  |  | 展览项目数量 | ≥6个 |  | 6个 | 13 | 13
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% |  | 10% | 3 | 0.33333 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。又因基本改陈需2023年完成，加上疫情的原因，故大部分项目尚未完成验收。
|  |  | 考核通过率 | ≥90% |  | 0 | 1 | 0 | 子项目中没有需要考核的，故偏差原因为目标设定有问题。
|  | 时效指标 | 2月前项目立项阶段完成率 | =100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 6月前展览项目筹备工作前期阶段完成率 | ≥100% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 12月前文物预防性保护项目完成率 | =100% |  | 0 | 0.5 | 0 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 12月前局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复项目完成率 | =100% |  | 52.36% | 0.5 | 0.2618 | 由于疫情原因，导致差旅费、专家费未能在规定时间内支付完成。未来将充分考虑各类意外情况的发生。
|  |  | 12月前馆藏文物保护修复项目完成率 | =100% |  | 64% | 1 | 0.64 | 由于疫情原因，导致差旅费、专家费未能在规定时间内支付完成。未来将充分考虑各类意外情况的发生。
|  |  | 12月前大兴国际机场远机位候机区“北京史·国潮”展览项目完成率 | =100% |  | 0 | 0.5 | 0
|  |  | 12月前文心所寄——古代文房器物展项目完成率 | =100% |  | 0 | 0.5 | 0 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 12月前画中三千界--首都博物馆馆藏明清水陆画展房项目完成率 | =100% |  | 58.1% | 2 | 1.162
|  |  | 12月前馆藏文物数字影像采集服务项目总结/验收阶段完成率 | =0% |  | 0 | 0.5 | 0
|  |  | 12月前尼雅余音-丝路上的和田项目总结/验收阶段完成率 | =0% |  | 0 | 0.5 | 0 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 12月前京冀豫晋陕五省市博物馆理论与实践研讨会暨五省市文物联展项目验收阶段完成率 | =100% |  | 0 | 1 | 0 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | ≥70% |  | 10.18% | 1 | 0.1018
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤2737万元 |  | 278.7501 | 1 | 1
|  |  | 文物预防性保护项目费用 | ≤23.17万元 |  | 0 | 1 | 1 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 局系统北京文物研究所五里坨明墓出土文物修复项目费用 | ≤10.156万元 |  | 5.2652 | 1 | 1
|  |  | 馆藏文物保护修复项目费用 | ≤46.091342万元 |  | 28.3641 | 1 | 1
|  |  | 首博馆藏文物数字影像采集服务项目费用 | ≤143.14万元 |  | 94.7033 | 1 | 1
|  |  | 大兴国际机场远机位候机区“北京史·国潮”展览费用 | ≤151.920923万元 |  | 0.20864 | 1 | 1
|  |  | 文心所寄——古代文房器物展费用 | ≤162.5万元 |  | 0 | 1 | 1 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 画中三千界--首都博物馆馆藏明清水陆画展房费用 | ≤91.6373万元 |  | 51.239592万元 | 1 | 1
|  |  | 尼雅余音-丝绸之路上的和田费用（暂定名） | ≤329.992013万元 |  | 0 | 1 | 1 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  |  | 五省市文物联展费用 | ≤319.99415万元 |  | 0 | 1 | 1 | 因首博基本陈列改陈资金量较大，财政无法全额满足，故调整共建项目资金予以支持。
|  | 社会效益指标 | 首都博物馆藏品文物的保护促进度 | 优良中差 |  | 促进文物保护工作 | 8 | 7.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 历史文化传承程度 | 优良中差 |  | 有效保障历史文化传承 | 7 | 6.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥2年 |  | 持续保障 | 8 | 7.8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | 优良中差 |  | 对博物馆行业发展起到正向引导作用 | 7 | 6.8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.1174
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。