## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设中文博领域重要问题政策研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 昌硕 |  |  | 联系电话 | 64067790
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 57.2694 | 57.2694 | 53.2639 | 10 | 93.01% | 9.3006
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 57.2694 | 57.2694 | 53.2639 |  | 93.01%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市推进全国文化中心建设的过程中，文物部门在“一城三带”建设、国家文化公园建设、中轴线申遗保护、文化建设、文化产业、文化内涵挖掘等小组中都承担了大量工作任务,因此各种问题也日益凸显。研究室基于三定职责中关于文博领域重大问题研究的职能，按照市委市政府重点工作要求，以及《关于加强文物利用改革的实施意见》等文物领域深化改革文件任务，设置了《全国文化中心建设中文博领域重要问题的政策研究》固定课题，其中包括市委市政府每年固定交办的若干个重点课题，以及根据实际工作需要制定的若干课题。本研究将着重从政策法规层面剖析问题根源，尝试提出解决思路，推进中央文件落实。 |  |  |  |  | 完成“探索历史文化资源活化利用——以朝阜路历史文化景观为例”“完善社会参与机制，助力博物馆之城建设”“社会力量参与国有不可移动文物保护与利用的模式研究”“首都功能核心区中央单位文物摸底调研”4个课题研究。通过调查研究文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求，对今后业务工作产生指导性方向性意见；对文博领域发展趋势进行前瞻性研判；推动以后转化形成政策性文件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥4个 |  | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | ≥80% |  | 100% | 15 | 12 | 未开展验收工作，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 4月前立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 4月-11月前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2022年12月底前项目验收完成率 | 100% |  | 100 | 2 | 2
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥60% |  | 60% | 2 | 2
|  |  | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 93.01% | 2 | 1.8601 | 资金支付进度稍慢，今后将加强资金管理。
|  | 成本指标 | 项目总预算 | ≤57.269438万元 |  | 53.263862万元 | 10 | 9.3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查研究文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足人民群众对优秀传统文化的需求。 | 优良中差 |  | 通过调查研究文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供了参考，政策制定提供了依据，提高了文物保护利用水平和文物行政部门治理水平，筑牢文化自信的基石，满足了人民群众对优秀传统文化的需求。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
|  | 可持续影响指标 | 调研成果对今后业务工作产生指导性方向性意见；对文博领域发展趋势进行前瞻性研判；推动以后转化形成政策性文件。 | 高中低 |  | 调研成果对今后业务工作产生指导性方向性意见；对文博领域发展趋势进行前瞻性研判；推动以后转化形成政策性文件。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 3 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 成果使用人满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 3 | 未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.4607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。